中 国 劳 动 关 系 学 院 文 件

校字〔2019〕21号

关于印发《中国劳动关系学院项目预算绩效

管理问责办法（试行）》的通知

各院、部、处：

为加强我校项目预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高项目资金使用效益，根据国家相关制度，结合我校实际，经学校党委常委会审议通过，特制定本办法，现印发给你们，请遵照执行。

中国劳动关系学院

2019年8月28日

中国劳动关系学院党政办公室 2019年9月2日印发

中国劳动关系学院项目预算绩效管理问责办法

（试行）

第一章 总则

第一条 为加强我校项目预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高项目资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）、《中国劳动关系学院项目经费管理办法》等相关制度，结合我校实际，制定本办法。

第二条 项目预算绩效管理问责是指为提高财政、全总、学校资金使用绩效，对在项目预算编制和执行过程中，由于过失导致绩效管理未达到相关要求，以致财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准的项目部门、项目负责人实行绩效问责。

第三条 本办法适用于学校所有经费预算绩效管理问责工作。

第四条 效绩管理问责应遵循实事求是、公平公正、责权统一、教育与惩罚相结合的原则。

第二章 职责分工

第五条 专项资金管理领导小组办公室职责：制定项目预算绩效管理问责制度、办法，统一组织实施项目预算绩效管理问责工作。
    第六条 归口部门职责：组织归口部门绩效目标的编报，配合财务处开展事前绩效评估、绩效跟踪和绩效评价工作，对归口部门的绩效实现情况进行监督、评价。

第七条 项目部门的职责是：按照要求编报本部门绩效目标，积极配合事前绩效评估和绩效评价工作的开展，实施本部门绩效自评工作，及时报送相关绩效材料。

第三章 绩效问责的情形、方式

第八条 项目部门在预算绩效管理工作中出现以下情况之一的，对其实行绩效问责：

（一）预算执行中，绩效未按预定目标同步实现或发生偏离的；

（二）项目结束后，绩效达不到预定目标的；

（三）绩效评价结果较差的；

（四）在预算绩效管理工作中弄虚作假的；

（五）专项资金未按规定使用完，资金被收回的；

（六）财政资金管理使用过程中，违反《财政违法行为处罚处分条例》或相关法律、法规、规章规定的；

（七）其他应该问责的事项。

第九条 对发生第八条所列情形的项目部门，责令限期改正，并视情节轻重选择以下方式进行绩效问责：

（一）不予安排预算资金；

（二）收回年度没有执行或没按规定执行的预算，并相应减少下年度预算；

（三）依照有关规定给予通报批评；

（四）取消该部门当年度评选各类先进资格；

（五）法律法规规定的其他方式。

以上问责方式，可以单独使用或者多款合并使用。

第十条 对发生第八条所列情形的项目部门负责人、项目负责人，责令限期改正，并视情节轻重选择以下方式进行绩效问责：

（一）告诫或责令做出检查；

（二）依照有关规定给予通报批评；

（三）组织处理：包括取消年度考核评优资格、停职检查、调离岗位、引咎辞职、责令辞职、免职；

（四）扣发项目部门负责人全年绩效工资5%、扣发项目负责人全年绩效工资10%；

（五）行政处分；

（六）严重违纪违规的，由监察机关立案查处；

（七）构成犯罪的，移送司法机关依法处理。

以上问责方式，可以单独使用或者多款合并使用。

第十一条 对政府采购、国库集中支付、资产管理中出现违法违规行为的，按照相关法律、法规、规章规定处理。

第十二条 对不履行、不当履行、违法履行预算绩效管理职责的，按国家相关规定追究当事人的责任。

第十三条 项目部门具有第八条所列情形，但有以下情形之一的，可从轻问责：

（一）主动采取措施，及时整改，有效避免损失或者挽回影响的；

（二）积极配合，并且主动承担责任的。

第四章 绩效问责程序

第十四条 预算管理绩效问责主要以专项资金管理领导小组办公室组织审核绩效目标、事前绩效评估、绩效跟踪、绩效评价的结果为依据。

（一）年度预算执行中，专项资金管理领导小组办公室对项目部门当年的预算执行情况进行绩效跟踪，根据预算执行绩效与预定目标的偏离程度，做出问责方案。

（二）每年3月底前，专项资金管理领导小组办公室组织上年度预算执行绩效自评和预算绩效评价评审，根据绩效评价结果，研究提出问责建议并提交学校党委常委会审议。

（三）受到问责的部门或个人，对问责方案有异议的，可在7个工作日内向专项资金管理领导小组办公室提出书面申诉。

第十五条 被问责部门要根据问责决定认真查找问题，并及时整改。在收到问责决定之日起3个月内，将落实整改情况以整改报告书的形式反馈专项资金管理领导小组办公室。

第五章 附则

第十六条 本办法由专项资金管理领导小组办公室负责解释。

第十七条 本办法自2019年9月1日起执行。