中国劳动关系学院本科教学工作审核评估评建工作方案

（征求意见稿）

根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号），结合学校办学与发展实际，我校申请于2018年11月接受教育部高等教育教学评估中心组织的普通高等学校本科教学工作审核评估。评估既是对学校整体办学水平和教育质量的一次综合性、全方位检查，也是深化学校综合改革、提高教学质量、提升办学水平的一个重要契机。为保证迎评促建工作的顺利开展，特制定本工作方案。

一、指导思想

以科学发展观为统领，以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，依据《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高[2011]9号）、《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高〔2013〕10号），坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的二十字方针，突出内涵建设、突出特色发展，强化办学合理定位，强化教学中心地位，强化内部质量保障体系建设，着力提高人才培养质量和办学水平，为把学校建成劳动关系和工会领域国内一流、国际知名大学奠定更加坚实的基础。

二、总体目标

根据学院总体发展目标及教育部本科教学工作审核评估的总体要求，学校将把迎评工作与深化本科教育教学改革结合起来，与加强本科教学基础建设结合起来，全面总结学校2013年本科教学工作合格评估以来的工作，客观评价学校人才培养目标的实现状况，进一步明确学校办学定位和人才培养目标，进一步凝炼学校办学特色，认真查找教学工作中存在的问题和不足，狠抓薄弱环节建设，不断完善教学质量保障体系，努力提高人才培养目标与培养效果的达成度、办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度、教师和教学资源条件的保障度、教学和质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度，确保以优异成绩通过教育部本科教学工作审核评估。

三、组织领导

（一）成立学校本科教学工作审核评估指导委员会

主  任：屈增国、刘向兵

副主任：李华东、成国一、刘玉方、刘丽红、吴万雄、

郭孝实、燕晓飞、杨冬梅、姜  颖

委  员：程  杉、李  珂、戴筱筱、马  亚、许  涛、

李  桃、李红卫、刘树元、隋洪林、李  明、

蔡元萃、赵金荣、杨丽华、战  帅、李晓敏、

乔  健、黄任民、李  双、孟燕华、周淑秋、

巫正洪、张  默、赵子江、罗旭华、纪  元、

付  麟、吕明涛、杨晓智

（二）成立学校评建办公室

主  任：刘玉方

副主任：程  杉、李  珂、戴筱筱、许  涛、李  桃、

李红卫、刘树元、隋洪林、赵金荣、吕明涛

常务工作负责人：李红卫

工作人员：质量办、教务处、党政办、人事处、学生处、组宣部、图书馆各1人，另辅导员1人

（三）成立院系部、职能部门、教辅部门评建工作领导小组

院系部成立由院长（主任）、总支书记为组长、副院长（副主任）、总支副书记为副组长的评建工作领导小组；职能部门、教辅部门成立由主要负责人任组长、其他负责人任副组长的评建工作领导小组。

四、评建工作任务分解（附件）

五、工作进程

（一）动员和学习阶段（2017年10月至2017年11月20日）

1．2017年10月31日前，质量办牵头，在征求各部门意见基础上，完成学校评建工作方案。

2．11月15日前，召开全校审核评估工作动员大会，印发学校审核评估工作方案。

3．11月20日前，结合学校评建工作方案，通过“请进来、走出去”的方式了解已参评高校的评建工作经验，学习研究教育部审核评估相关政策及方案的要求及内涵。

（二）自评和自建阶段Ⅰ（2017年11月21日至2018年3月）

1．11月25日前，成立评建办，全体工作人员到位。

2．11月30日前，根据教育部评估中心的要求，完成2016-2017学年教学基本状态数据填报工作。

3．11月30日前，完成学校2016-2017学年本科教学质量报告的撰写、上报及公开工作。

4．11月25日前，各教学系部及职能部门在教学基本状态数据填报、本科教学质量报告撰写工作的基础上，结合部门承担的评建工作任务，参考评估考察重点、学校合格评估整改方案，自评自查，详细拟定本部门评建工作计划（2017年11月-2018年9月30日）并报评建办。

5．11月30日前，评建办邀请专家对各部门报送的评建工作计划进行审核并提出完善建议。各部门依据专家建议完善部门评建工作计划。

6．12月1日至2018年3月15日，各部门根据学院评建工作的总体要求及部门评建工作计划开展第一阶段的评建工作，重点是加强薄弱环节建设，即查补评估范围所要求的缺项，同时启动如下工作：

（1）修订校级教学管理文件，健全各教学环节质量标准，完善校级教学质量保障体系。

（2）各教学院系部修订院级教学管理文件，健全专业各教学环节的质量标准，完善院级教学质量保障体系。

（3）各职能部门修订部门规章制度。

（4）各教学院系部及职能部门在整理部门文档的基础上，围绕审核要点及考察重点整理评估支撑材料。

7．12月1日至2018年3月15日，教务处指导各教学院系部开展毕业论文及试卷的专项整理工作（2016届、2017届本科学生毕业论文，15-16学年、16-17学年期末、17-18学年第1学期期末试卷）。

8．12月31日前，组宣部牵头完成校内道路、建筑、景观的命名工作。

9．12月31日前，评建办完成第一阶段评建工作检查方案的制定工作。

（三）第一阶段评建工作检查（2018年3月12日至3月16日）

1．评建办邀请审核评估专家或管理经验丰富的兄弟院校教学管理人员组成检查组，对各教学院系部及职能部门第一阶段的评建工作，进行详细检查与评估。

2．评建办负责将专家组检查结论及建议及时反馈给相关系部及职能部门。

（四）第一次整改（自评和自建阶段Ⅱ，2018年3月17日至8月26日）

1．根据专家检查组的意见及建议，各教学院系部及职能部门进行整改，同时按照学校评建工作的总体要求和部门评建工作计划继续推动各项工作的落实。

2．3月31日前，评建办组织有关人员完成学校领导、中层职能部门及教学院系部负责人“评估工作学习手册”的编制工作（为专家访谈做准备）。

3．4月15日前，各教学院系部完成本单位审核评估自评报告的撰写工作；4月30日前，各审核项目牵头部门参考教学院系部提交的自评报告，完成各项目自评报告的撰写工作；5月30日前，学校自评报告撰写小组（组长：刘玉方，副组长：李红卫，组员：李珂、叶鹏飞、曲霞）完成学校本科教学工作审核评估自评报告的初稿。

4．6月30日前，评建办汇同各教学院系部及相关职能部门完成审核评估支撑材料的汇总工作。

5．6月30日前，教务处、质量办完成校级教学管理文件、各教学环节质量标准的修订与汇编工作；各教学院系部完成院级教学管理文件、专业各教学环节质量标准的修订与汇编工作；各职能部门完成部门规章制度的修订与汇编工作。

6．6月30前，完成校长补充报告初稿的草拟工作（负责人：李珂、李冰之）。

7．6月30前，评建办负责完成预评估方案的制定工作。

8．8月20日前，教务处指导各教学院系部完成2018年春季学期期末试卷、2017届本科学生毕业论文的归档工作。

9．8月20日前，质量办在汇总相关职能部门提交的材料的基础上，完成学校2017-2018学年本科教学质量报告（初稿）的撰写工作。

10．8月26日前，后勤处牵头完成两校区校园美化建设工作。

11．8月26日前，后勤处负责完成学校两校区办公楼、教学楼、图书馆、综合楼等建筑物内的办公室、教室、阅览室、实验室等标牌的设计、制作与更换工作。

（五）预评估（2018年8月27日至8月31日）

1．评建办邀请审核评估专家进校，对学院本科教学工作进行预评估，对学校自评报告、校长补充报告、本科教学质量报告进行评议。

2．评建办负责汇总并及时反馈专家评估意见及建议。

（六）第二次整改（自评和自建阶段Ⅲ，2018年9月1日至10月31日）

1．各教学院系部及职能部门，根据专家预评估的意见及建议，有针对性地进行重点整改。

2．相关起草人员根据专家的意见及建议进一步完善自评报告、校长补充报告、本科教学质量报告。

3．评建办工作人员对各评估指标及观测点负责部门提供的支撑材料进行进一步地整理及完善。

4．9月底前，评建办负责完成评估数据的填报工作。

5．9月底前，评建办将定稿后的自评报告、本科教学质量报告报送教育部评估中心。

6．9月底前，评建办负责完成评估专家进校考察方案的制定工作。

7．10月20日前，质量办（规划办）牵头完成2018年“高基表”的报送工作。

8．10月25日前，接待专家进校考察的各项准备工作就绪。

（七）教育部专家组进校正式评估（2018年11月）

（八）审核评估整改（2018年12月至2019年12月）

六、工作要求

（一）统一思想，提高认识

评估是挑战，是对学校办学水平和教育质量的一次全面检验，评估结果关系学校声誉，关系学校每一位师生员工的切身利益；评估是机遇，是学校面对当前国内外高等教育领域激烈竞争的形势，解放思想，转变观念，全面建设，全面改革，实现持续发展的一次重要契机。从现在到教育部专家进校开展评估工作，迎评促建就是学校的中心工作、头等大事。学校将通过各种途径，采取多种方式，开展广泛的评建宣传工作，如邀请教育部评估中心领导或评估专家来校做专题报告，编发《评建工作简报》，制作迎评促建工作网站。同时，组织大家认真学习审核评估指导意见和工作方案，深刻领会审核评估的思想理念和内涵要求，准确把握审核评估的“一个方针、两个突出、三个强化”的指导思想、“五项基本原则”的总体要求、“五个度”的评估审查重点，不断强化评估意识、责任意识和质量意识。

（二）加强领导，有序推进

评建工作任务艰巨，时间紧迫，是一项复杂的系统工程，涉及到学校各院系、各部门。评建工作要在学校领导班子的领导下，充分调动和发挥各院系、各部门的主动性、积极性和创造性，按照评估阶段任务要求，科学部署，强化落实。评建工作实行一把手负责制，学校党政主要负责人对评建工作负总责，教学院系部、职能部门主要负责人即为本部门评建工作的第一责任人。各教学院系部及职能部门主要负责人，必须从全局高度认识和重视评建工作，切实担负起本部门评建工作组织和领导的重任，做到目标明确，有计划、有组织，及时检查、及时反馈，分工明确、责任到人，确保每一项评建工作都能按时、保质、保量地完成。

（三）全员参与，密切协作

学校每一个部门、每一名师生都要以学校评估工作的大局为重，思想上高度重视，行动上全力以赴，要以高度的历史责任感和主人翁精神完成本部门和个人承担的评建任务。全校师生员工都要充分认识本科教学工作审核评估的重要意义，增强紧迫感、危机感和使命感，全身心地投入到迎评促建工作中来，真正形成“人人了解评估、人人关心评估、人人重视评估、人人参与评估”的良好氛围。全校上下，教学院系，职能部门，师生员工，都要牢固树立全校一盘棋的思想，以评估为重，以团结为重，工作不推诿，不拈轻怕重，齐心协力，密切合作，为学校评建工作做出自己应有的贡献。

（四）以评促建，重在建设

评建工作要牢固树立学校、院系、部门是评估主体的意识，要坚决摒弃“等靠要”“事不关己”“评估可有可无”等不利评建工作开展的错误意识，要认识到参加评估是对学校本科教学工作的一次“免费体检”，对学校、院系的长远发展和促进学生的全面发展具有重要意义。以平常心、正常态正确对待评估；以学习心、开放态积极开展评建；以责任心、认真态扎实完成工作。迎接评估不是单纯为了评估而评估，而是要以评促建，以评促管，评建结合，重在建设。迎评促建与日常工作相辅相成，要做到两手抓，抓两手，不可偏废任何一方。两校区办学、日常工作繁忙、评建任务紧迫、部门人员紧张等现实问题，对大家的敬业精神、业务素质、统筹意识、工作效率等提出了很高的要求，必要时，还需要大家牺牲一些休息时间，为评建工作多做一些奉献。

附件：中国劳动关系学院本科教学工作审核评估评建任务

分解表