

中国劳动关系学院

2018年冬季维权调查活动

策

划

书

策划人：校学生会生活权益部

**目录**

1. 活动背景 P3
2. 活动目的 P3
3. 活动时间 P3
4. 举办单位 P3
5. 项目组 P4
6. 活动地点 P4
7. 活动安排 P4-P9
8. 应急预案 P9-P10
9. 活动预算 P10
10. 工作组 P10
11. 注意事项 P11
12. 附录 P11-P14
13. **活动背景**

随着经济的发展和社会的不断进步，学生权益问题日益突出。提高广大学生的维权意识对解决学校与学生之间的矛盾、维护学生的权益及推动我校“和谐校园”的建设都具有重要的意义。根据《学联学生会组织改革方案》及《中国劳动关系学院学生会章程》中对加强学生权益工作的要求，我校决定开展此次问卷调查工作，为开展维权长项工作奠定基础。

二、**活动目的**

本次活动秉承学生会“全心全意为广大同学服务”的宗旨，以问卷调查的形式增进同学们对校园维权流程以及校学生会的了解，激发同学们参与维权、参与学校事务的热情，同时扫码关注“CULR学生范儿”及 “中劳院外联”公众号，以此来提高学生会的知名度，旨在更好地为广大同学服务。

1. **活动时间**

2018年11月27日（暂定）

**四、举办单位**

主办方：中国劳动关系学院

承办方：校学生会生活权益部、校学生会外联部

**五、项目组**

项目组

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组长： | 刘靖萱 |  |
| 执行组长： | 李浩琛 |  |
| 副组长： | 郭晋成 |  |
| 组员： | 周思琪、付钰、贾栋然、张钰琦、赵漫文、李昕颐、沈雪琰、姜东林 | 周思琪：负责现场活动付钰：活动反馈整理贾栋然：物资统计和回收管理张钰琦：活动宣传和活动效果两篇微信推送的文案审核赵漫文：负责准备维权调查问卷及二维码李昕颐：负责线上微信推送沈雪琰：负责制作宣传海报姜东林：负责活动现场拍照 |

**六、活动地点**

中国劳动关系学院（涿州校区）二公寓和食堂前

1. **活动安排**
2. 活动所需物资

借用物资：桌子4张，座椅8张，折叠挡篷2顶，（干事自备笔 ）

采购物资：海报2张、调查问卷数目300张（按照我校涿州校区活动人数约3000人制作的抽样调查）、健力宝（赞助）、“CULR学生范儿”及“中劳院外联”二维码

（2）前期准备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 参与方 | 要求 | 备注 |
| 11月20日至11月24日 | 校学生会宣传部 | 11月24日前制作并打印完成主题海报2张  | 海报两张为同样式，附上“CULR学生范儿”、“中劳院外联” 及维权流程图 |
| 11月24日 | 校学生会新媒体部 | 11月24日前完成活动宣传推送的发送 |  |
| 11月24日 | 校学生会办公室 | 11月24日前完成调查问卷及二维码的打印工作 |  |
| 11月25日 | 校学生会生活权益部机动组校学生会生活权益部物资组 | 机动组须在25日完成活动海报的张贴物资组须在25日完成物资的借用手续和调查问卷的打印工作 |  |

1. 活动流程

11月27日流程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 参与人员 | 内容 | 备注 |
| 10:30至11:45 | 校学生会生活权益部物资组 | 在活动地点安放好物资 | 每个地点配桌2张、座椅4张、折叠篷2顶、健力宝和调查问卷 |
| 11:50至13:20 | 校学生会生活权益部、校学生会外联部、校学生会宣传部 | 干事根据排班表在活动地点宣传此次活动、分发调查问卷、让同学扫二维码统计组每日结束负责统计当天问卷和数据由校学生会宣传部负责拍照 | 调查问卷在同学们当场填写完成后即刻回收并附送健力宝一瓶 |
| 17:20至18:20 | 校学生会生活权益部、校学生会外联部 | 现场组、宣传组在活动地点宣传此次活动、分发调查问卷、让同学扫二维码统计组负责统计当天问卷和数据 | 调查问卷在同学们当场填写完成后即刻回收并附送健力宝一瓶 |
| 18:30至19:45 | 校学生会生活权益部物资组 | 整理归位物资、回收多余物资 |  |

1. 后续工作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 参与方 | 要求 | 备注 |
| 11月28日 | 校学生会生活权益部统计组 | 在28日完成关于此次活动收集数据是整理和报表制作并制作推送文案上交校学生会新媒体部 | 报表内容与维权周报相补充 |
| 11月29日 | 校学生会生活权益部 | 须在29日完成关于此次活动的工作总结 |  |
| 11月29日 | 校学生会新媒体部 | 在29日发布有关活动搜集到的权益问题具体分布情况的推送 |  |

**八、应急预案**

（1）当值人员因故不能到场

 预案：找校学生会外联部干事中有空的人员顶替。

1. 活动地点准备的物资不足（健力宝、调查问卷）

预案：若一个活动地点的物资分发完，另一个地点还有，就有物资组从有物资的地点搬运一半过来；但若有物资的地点，物资数量小于等于25份时，则提前结束无物资点的活动，有物资的地点活动继续

1. 桌、座椅、折叠篷因故损坏

 预案：由物资组尽快寻找代替桌椅、折叠蓬。

1. 填好的问卷在收集过程中不慎污损

 预案：如填写的学生还在在场则诚挚地向其道歉，并再拿一份请其填写；如填写的学生离开了，就作废污损严重的问卷

1. 遇到雨天等恶劣天气，路上学生稀少甚至根本没有

 预案：若活动期间有一天遇此种天气，则按原活动安排进行，不做改动；若活动期间有两天都是此种天气，则把活动时间往后延1天（即11月27日结束活动）

**九、活动预算（预估）**

|  |
| --- |
| 活动预算 |
| 种类 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 文件打印（调查问卷、“CULR学生范儿”二维码、“中劳院外联”二维码） | 0.2元/张 | 320份 | 64元 |
| 海报 | 25元/幅 | 2幅 | 50元 |
| 总计:114元 |

**十、工作组**

|  |  |
| --- | --- |
| 工作组 | 物资组组长：贾栋然物资组成员：秦潇然、石从宇、张人夫、王艺翔、外联部2人 |
| 现场组组长：周思琪现场组成员：所有轮班干事 |
| 统计组组长：付钰统计组成员：李佳航、张慧颖、胡文俊、刘钦 |
| 宣传组组长：张钰琦宣传组成员：徐远珊、穆彤、外联部2人 |

**十一、注意事项**

（一）部门成员注意形象，要求着装整洁。

（二）宣传材料以及活动开展质量要高，必须保证大家能够从中受益，从而提高同学们的维权意识，增强大家的维权知识，达到活动预期目的。

（三）调查表保存要恰当，避免弄湿、污染、损坏、丢失。

（四）活动结束后将借用物品归还，清理场地，将场地恢复原样。

（五）部门成员注意礼貌，耐心细心回答相关问题，收集意见。

**十二、附录**

 （1）排班表（因时间未定，故待定）

 （2）调查问卷模板

|  |
| --- |
| 2018年冬季维权调查活动问卷 制作：校学生会生活权益部 |
| 院系： | 姓名： |
| 请在认真回答下面的问题，在你赞同的选项的方格内打钩并作答 |
| 1、你对校园维权了解多少？（单选，数字越大程度越高） |
| 1 2 3 4 5 |
| 2、你觉得以下哪些方面存在安全隐患？（多选） |
| 医务室 食堂 宿舍 其他具体原因： |
| 3、你觉得学校哪些设施有待改进？（多选） |
|  澡堂 宿舍 医务室 其他 具体原因： |
| 4、请问你觉得学校还有哪些方面存在问题呢？ |
|  |

（三）宣传海报内容

1、维权流程图

（一）线上

第一步：进入“CULR学生范儿”公众号运营平台。

第二步：点击右下角“我们的活动”，选择“我要维权”一栏。

第三步：进入提案界面，填写相关维权信息，提交即可完成操作。

（二）线下

1.维权值班室提交反馈

2.提交反馈：各班生活权益委员→各院系生活权益部→校学生会生活权益部

2、二维码

（CULR学生范儿） （中劳院外联）

校学生会生活权益部

2018年11月18日