

**中国劳动关系学院**

“**因你而来，为你服务”问卷调查活动**

策

划

书

策划人：校学生会生活权益部

**目录**

一、活动背景 P3

二、活动目的 P3

三、活动时间 P3

四、举办单位 P3

五、活动地点 P3

六、活动安排 P4-P7

七、应急预案 P7

八、活动预算 P8

九、工作组 P8

十、注意事项 P8-P9

十一、附录 P9-P11

**一、活动背景**

随着经济社会的不断发展，人们维权意识逐渐提高，越来越重视维护自身的合法权益。可是在校园里该以何种渠道维权，同学们了解得不够全面。根据《学联学生会组织改革方案》及《中国劳动关系学院学生会章程》中对加强学生权益工作的要求，为了更好的维护学生正当权益，让同学们广泛了解到正规的维权渠道，促进和谐校园的建设，特此展开此次维权调查活动。

**二、活动目的**

本次维权调查活动坚持“全心全意为同学服务”的宗旨，采用“问卷调查”的方式，用直观的数据呈现同学们维权意识的现状。希望通过这次活动能收集到同学们对校园内学习、生活方面的建议和意见，进一步完善校园的基础设施建设，为同学们提供一个方便、舒适、安全的校园环境。增强同学们对维权问题的关注度，更好的让同学参与到校园生活中，真正做校园的主人。不仅为部门维权工作打响品牌，也为部门的长期发展打好基础。

**三、活动时间**

2019年11月21日（暂定）

**四、举办单位**

主办方：中国劳动关系学院

承办方: 校学生会生活权益部

**五、活动地点**

中国劳动关系学院涿州校区知味楼门前场地

**六、活动安排**

（一）活动所需物资：

借用物资：桌子2张、座椅5张，折叠帐篷1顶

 采购物资：海报两张、印制“CULR学生范儿”公众号二维码及“调查问卷”二维码

 已有物资：开学大礼包

（二）前期准备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 参与方 | 要求 | 备注 |
| 11月15日-11月19日 | 校学生会宣传部 | 在11月19日之前完成主题海报的制作 | 海报上附有CULR公众号、线上问卷二维码及维权流程图；两张海报为相同 |
| 11月19日 | 校学生会新媒体部 | 11月19日完成活动宣传推送的发送 |  |
| 11月19日 | 校学生会办公室 | 11月19日之前完成主题海报的印制，问卷二维码的打印工作 |  |
| 11月19日 | 校学生会生活权益部物资组及文案组 | 11月19日须将2张海报张贴于知味楼下和小红门，并完成物资的借用手续；11月17号之前写作完成活动宣传的推送 |  |

（三）活动流程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 参与人员 | 内容 | 备注 |
| 10：30—11：45 | 校学生会生活权益部物资组 | 把活动物资运送至活动地点，并进行场地布置 | 2张桌子、5把座椅、1顶折叠帐篷，开学大礼包和问卷调查表 |
| 11：50—13：20 | 校学生会生活权益部全体人员 | 生活权益部干事根据值班表在现场宣传活动、根据维权流程让同学扫码填表； | 引导同学填写问卷调查表，并附送开学大礼包 |
| 17：20—18：30 | 校学生会生活权益部全体干事 | 除统计组外，其他人员在现场宣传活动、根据维权流程让同学扫码填表；统计组人员负责当天的问卷统计工作 | 引导同学填写问卷调查表，并附送开学大礼包 |
| 18：30—19：45 | 校学生会生活权益部物资组 | 整理归还物资，清理活动现场 |  |

(四）后续工作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 参与方 | 要求 | 备注 |
| 11月21日 | 校学生会生活权益部统计组 | 在11月22日前完成数据统计 |  |
| 11月22日 | 校学生会生活权益部文案组 | 在11月21日之外基本完成文案写作，与统计组配合补入具体数据 |  |
| 11月22日 | 校学生会新媒体部 | 在22日发布关于此次维权调查活动的总结推送 |  |

**七、应急预案**

（1）当值人员因故不能到场

 预案：找干事中有空的人员顶替。

（2）活动地点准备的开学大礼包不足

预案：如果开学礼包不够，则将开学礼包拆分，继续发放。

（3）桌、座椅、折叠篷因故损坏

 预案：由物资组尽快寻找代替桌椅、折叠蓬。

（4）遇到雨天等恶劣天气，路上学生稀少甚至根本没有

预案：若活动期间遇此种天气，活动时间可推后一天，于22日举办。

**八、活动预算**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 海报 | 25元/幅 | 2幅 | 50元 |
| 文件打印 | 0.2元/张 | 10张 | 2元 |
| 总价：52元 |

**九、工作组**

|  |  |
| --- | --- |
| 工作组 | 物资组：常尚志、宋金豪、刘林峰、姚弘洋 |
| 文案组：李政、李姿霖 |
| 统计组：张赟、李沫蕊 |
| 现场组：生活权益部全体成员 |

**十、注意事项**

（一）部门成员注意形象，要求着装整洁。

（二）宣传材料以及活动开展质量要高，必须保证大家能够从中受益，从而提高同学们的维权意识，增强大家的维权知识，达到活动预期目的。

（三）负责发放小礼品的干事随时观察小礼品剩余数量，以便提前对礼品不够这一情况做调整。

（四）活动结束后将借用物品归还，清理场地，将场地恢复原样。

（五）部门成员注意礼貌，耐心细心回答相关问题，收集意见。

（六）提醒成员按时到场，不迟到。

**十一、附录**

（一）排班表（11月21日）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上午 | 11：45—12：30 | 李姿霖、杨奕君、姚弘洋、张赟 |
| 12：30—13：20 | 李政、李沫蕊、刘林峰、常尚志、宋金豪 |
| 下午 | 17：20—18：30 | 全体干事 |

（二）线上调查问卷模板

|  |
| --- |
| “因你而来、为你服务”问卷调查活动问卷调查表 |
| 1. 您所在的年级？

▢大一 ▢ 大二 ▢大三 ▢大四 |
| 2.你对校园维权了解多少？▢不了解 ▢有点了解 ▢ 较熟悉 ▢非常了解 |
| 3.你认为造成大学生不维权的原因有哪些？▢不知道如何维权▢成功率低▢成本高，不值得▢觉得麻烦浪费时间▢其他 |
| 4.你觉得学校哪些方面存在问题？▢医 ▢ 食 ▢ 住 ▢学习 ▢其他 |
| 5.你认为澡堂哪些方面有待改善？▢卫生 ▢ 柜门 ▢ 水温 ▢开放时间 ▢其他 |
| 1. 你对学生宿舍有哪些看法？

▢增加卫生清理次数▢严格门禁时间▢保持楼道安静▢ 延长自习室开放时间 ▢ 其他  |
| 7.您对食堂有哪些方面的建议？▢食品安全▢饭菜价格▢饭品种类▢其他 |
| 8.你对教学楼有哪些建议？▢改善环境卫生 ▢延长教室使用时间▢提高音响多媒体设备 ▢其他 |
| 1. 你认为学校的教学模式符合你的预期吗？

▢完全符合 ▢ 一般符合 ▢不符 |
| 1. 你对学校现有的科研项目的感兴趣程度？

▢不感兴趣 ▢一般 ▢非常感兴趣 |
| 11.你对医务室的建议？▢药品种类 ▢药品价格 ▢就诊效果 ▢其他 |
| 1. 你认为图书馆有哪些地方可以改进？

▢环境卫生 ▢选座制度 ▢书籍种类 ▢其他 |
| 13.你认为学校设施还有哪些地方可以改进？感谢您的配合！ |

（三）宣传海报内容

维权流程图

1.线上

第一步：进入“CULR学生范儿”公众号运营平台。

第二步：点击右下角“我们的活动”，选择“我要维权”一栏。

第三步：进入提案界面，填写相关维权信息，提交即可完成操作。

2.线下

（1）填写各公寓线下意见本

（2）维权值班室提交反馈

（3）提交反馈：各班生活权益委员→各院系生活权益部→校学生会生活权益部

“因你而来，为你服务”问卷调查活动开始啦！只需完成以下步骤，即可领取开学大礼包一份！

第一步:关注“CULR学生范儿”公众号

第二步：扫码填写问卷调查

第三步：免费领取开学大礼包

CULR学生范儿公众号二维码 线上调查问卷二维码

校学生会生活权益部

2019年11月11日