

**中国劳动关系学院**

**居家废旧物品设计大赛**

策

划

书

策划人：校学生会生活权益部

**目录**

一、活动背景 P3

二、活动目的 P3

三、活动时间 P3

四、举办单位 P3

五、活动地点 P3

六、活动安排 P4-P5

七、应急预案 P6

八、活动预算 P6

九、注意事项 P6

十、附录 P7

**一、活动背景**

随着新学期的到来，中国劳动关系学院第八届“春煦学术科技节”主题系列活动开展在即。鉴于此次疫情的特殊性，围绕“听课不停学”的工作要求，努力打好居家防疫的保卫战。为认真贯彻落实教育部、北京市委市政府关于加强疫情防控的工作安排，充实同学们的居家生活，丰富校园文化活动形式，特此展开此次线上居家废旧物品设计大赛。

**二、活动目的**

本次居家废旧物品设计大赛坚持“全心全意为同学服务”的宗旨，秉持透明、公开、公正的活动原则，将采用“线上投稿、线上投票、线上公布”的活动方式。希望通过这次活动能发挥同学们的想象力和创造力，在实际操作中锻炼动手能力。同时，增加同学们对环保、循环利用的关注度，以一种更贴近生活的角度，记录同学们居家防疫的现状，更好地让同学们参与到校园生活中。

**三、活动时间**

2020年3月25日—2020年4月24日

**四、举办单位**

主办方：中国劳动关系学院

承办方: 校学生会生活权益部

**五、活动地点**

“CULR学生范儿”微信公众号平台

**六、活动安排**

（一）活动所需物资：

 采购物资：1本精装笔记本、1本时间管理计划本、3本简约笔记本

已有物资：5份证书（小）

（二）前期准备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3月23日（周一） | 校学生会生活权益部 | 写作组完成活动宣传文案 |  |
| 3月25日（周三） | 校学生会新媒体部 | 通过微信公众号平台完成活动宣传推送的发送 | 各学院、各部门转发推送，大力宣传此次活动 |

（三）活动流程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 参与人员 | 内容 | 备注 |
| 3月25日-4月12日 | 校学生会生活权益部 | 为期三周的作品征集时间，4月12日晚20点截止作品征集 | 投稿邮箱：culrshqyb2020@163.com |
| 4月13日-4月15日 | 校学生会生活权益部 | 整理完毕所有作品，完成线上投票推送的写作 |  |
| 4月17日 | 校学生会新媒体部 | 通过“CULR学生范儿”发布线上投票推送 |  |
| 4月17日-4月22日 | 校学生会生活权益部 | 为期六天的投票，4月22日晚20点截止投票 |  |
| 4月23日（周四） | 校学生会生活权益部 | 根据线上投票结果，写作推送公布获奖名单 |  |
| 4月24日（周五） | 校学生会新媒体部 | 通过“CULR学生范儿”发布获奖名单推送 |  |

(四）后续工作（由于具体开学日期未定，时间暂定）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 参与方 | 要求 | 备注 |
| 开学后 | 校学生会办公室 | 购买活动物资 |  |
| 开学后 | 校学生会生活权益部 | 联系获奖人员，颁发奖品 | 颁发奖品时间系开学时间而定 |

**七、应急预案**

（1）推送文案没有及时写好，影响发布。

预案：该写作小组需提前三日完成文案模板，避免因时间不足导致影响发布的情况，若有必要需及时对文案进行修改补充。

（2）整理、统计作品出现整理疏漏的情况。

预案：整理时做到认真仔细，全体干事核对准确无误后进行发布。

（3）参与人数过少。

预案：与各学院、各部门进行沟通，加大宣传力度。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 奖品 | 奖品单价 | 奖品总价 |
| 最佳创意奖 | 1 | 精装笔记本 | 20元 | 20元 |
| 最具人气奖 | 1 | 时间管理计划本 | 9元 | 9元 |
| 最佳潜力奖 | 3 | 简约笔记本 | 5元 | 15元 |
| 证书（小） | 5 |  |  |  |
| 总计: |  |  |  | 44元 |

**八、活动预算**

**九、注意事项**

（一）本次大赛秉持透明、公开、公正的活动原则，工作人员需以认真严谨的态度进行统计和整理。

（二）同学发短信咨询活动详情，要耐心、详细进行解答。

（五）注意各篇推送写作的及时性、准确性。

**十、附录**

（一）工作组

|  |  |
| --- | --- |
| 工作组 | 宣传推送写作组：李沫蕊、杨奕君 |
| 线上征集推送写作组： 李政、常尚志 |
| 获奖结果公布写作组： 李姿霖、宋金豪 |
| 开学颁奖组：生活权益部全体干事 |

校学生会生活权益部

2020年3月4日