中 国 劳 动 关 系 学 院 文 件

院字［2013］32号

关于印发《中国劳动关系学院

本科教学工作合格评估整改方案》的通知

学院各部门：

《中国劳动关系学院本科教学工作合格评估整改方案》已经学院领导审定，现予印发，请遵照执行。

附：1．中国劳动关系学院本科教学工作合格评估整改方案

2．中国劳动关系学院本科教学工作合格评估整改任务

分解表

中国劳动关系学院

2013年9月23日

附件1

中国劳动关系学院本科教学工作合格评估整改方案

2013年6月3日至6日，以上海师范大学原校长李进为组长的教育部专家组一行7人,对我校本科教学工作进行了实地考察评估。专家组以严谨务实的态度、高度负责的精神，依据教育部《普通高等学校本科教学工作合格评估实施办法》、《普通高等学校本科教学工作合格评估指标体系》，通过听课、走访、座谈、深度访谈、查阅材料等方式，对我校本科教学工作进行了全面深入的现场考察，充分肯定了我校本科教学工作取得的成绩和鲜明的办学特色，同时也指出了我校本科教学工作存在的问题和不足，对我校今后的建设与发展提出了中肯的建议和殷切的期望。

专家组认为，学校自本科教学评建工作开展以来，上级领导重视，学校全员参与，评估体制健全，形成了以评促建的良好氛围，也达到了实际的成效。总体印象是学校发展稳步转型，教师干部爱岗敬业，全总行业大力支持，办学精神得到弘扬。学校本科教学工作取得的成绩主要体现在三个方面：一是办学行业特色鲜明。学校初步形成了面向劳动关系和工会领域的专业结构布局和培训体系，拥有在劳动关系和工会领域可充分借助的办学资源。学校的特色办学集优质师资，能够深度支撑工会干部培训任务。教师的一些科研成果，在劳动关系和工会领域有一定的社会影响力。二是办学基本思路明确。学校定位教学型普通高校，始终坚持走特色办学之路，始终坚持探索产学研合作办学之路，立足工会，充分利用工会系统的教学资源，面向劳动者合法权益保障与和谐劳动关系建设，服务国家经济社会发展。学校以提高质量为发展内涵，以特色专业和专业的特色建设为载体，积极实施应用型人才培养模式改革。三是学风建设富有成效。学校坚持以生为本，重视大学生思想政治教育工作，坚持学生学习指导工作四年不断线，学生社团活动丰富多彩，打造出一系列具有广泛影响力的学生文化与科技活动。学生奋发进取，学习氛围浓厚，整体素质良好。

专家组在充分肯定我校办学成绩的同时，也提出了非常中肯的意见与建议：一是统筹兼顾，做好顶层设计与学校转型工作。二是进一步加强师资队伍建设，打造一支适应应用型人才培养需要的、数量充足、结构合理、素质精良的教师队伍。三是进一步加强产学研合作教育，深化应用型人才培养模式改革。四是进一步加强教学管理，完善教学质量保障体系。五是进一步加强学风建设，提升校园文化活动水平，形成多方参与、齐抓共管的工作体制。

专家组离校后，学校领导班子按照教育部的要求，召开专门会议，认真分析、研究专家组的意见和建议，及时向全校师生员工通报了专家组评估意见，向全总书记处和北京市教委汇报了评估专家组在校考察情况和评估意见。学校领导班子认为，整改工作是本科教学工作合格评估的重要环节和组成部分，是进一步巩固教学工作中心地位、提高本科教学质量的重要手段之一，也是巩固和发展评建成果的重要举措，必须高度重视，明确指导思想和工作思路，切实抓紧抓好。

一、整改工作的指导思想和基本思路

（一）指导思想

把“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的评建方针贯穿于整改工作的全过程，重点解决教育部专家组提出的问题、学校自评自建中发现的问题，巩固评建工作成果；坚持科学发展观，正确处理改革、发展与稳定的关系，化解各种矛盾，确保学校各项事业协调共进；坚持师生为本，实行科学管理，营造齐心协力、团结奋进的和谐环境；找准问题，明确任务，整体推进，重点突破，在教学改革的深度和教学管理的力度上下功夫，以求真务实的态度做好整改工作。

（二）基本思路

1．全面梳理，明确整改内容。本着“立足当前整改、着眼长远发展”的原则，根据专家组的意见及建议，结合学校自评自建工作中发现的问题，认真分析，全面梳理，举一反三，找准问题，明确整改内容。

2．突出重点，狠抓落实。整改的核心内容，是坚持素质教育、通识教育、专业教育统筹兼顾的原则，进一步完善学校内部教学质量保障体系，提高人才培养质量和本科办学水平。把整改工作作为进一步加强本科教学工作的抓手和起点，逐项分解任务，逐级落实任务，责任到人，实行整改工作责任制。学校将定期开展整改工作进展情况的阶段性检查与评估工作。

3.着眼长远，确保整改工作的长效性。通过整改工作进一步完善学校教育教学工作的领导机制、投入机制、考评机制和激励机制，巩固本科教学工作合格评估的各项成果，将评建过程中建立起来的良好机制加以制度化和规范化。坚持领导重视与调动师生员工积极性相结合、解决当前紧迫问题与着眼未来发展相结合、整改工作与日常工作相结合、整改工作与落实学校“十二五”发展规划相结合的原则，全面推进整改工作，确保整改工作的长效性。

二、整改工作的主要任务和措施

（一）统筹兼顾，做好顶层设计与学校转型工作

1.学校领导切实重视对普通高等教育发展规律、特别是新建本科院校发展规律的学习与研究。每学期至少组织一次党委常委集体参加的专题讲座与研讨活动。学院领导每年至少参加一次教育主管部门或专业学会（协会）主办的培训或研讨活动。深刻领会国家教育主管部门对新建本科高校的定位与基本要求，遵循“以评促建、以评促改”的方针，进一步做好学校发展目标定位、人才培养目标定位、办学思路和学校章程建设等顶层设计方面的工作。积极开展全校范围的新建本科院校办学规律、人才培养思路深入讨论，上下一致，形成共识，进一步明确转型的内涵，进一步明确切合实际的发展目标和任务。深入讨论每学期不少于一次。

2．为进一步增强学校顶层设计与学校实际办学情况的符合度，学校领导要深入教学工作和管理工作一线，及时发现问题和解决问题。严格执行学校《领导干部和教学管理人员听课规定》，校领导每学期听课不少于一次，每次不少于一学时。校领导每学期至少参加一次分管部门的工作例会。每年至少参加一次学生或教师教学工作座谈会。

3．工会与劳动关系系统中高层干部的教育培训，是学校服务行业、服务社会的具体实践，也是学校发挥特色、优势互补、相得益彰的有益途径。根据学校的发展目标定位、人才培养目标定位，成人教育、高职教育的规模不再扩张。从长远发展来看，特别是基于为全总推动“金蓝领”工程储备师资的现实需要，高职的发展思路宜确定为：师资力量强、发展势头好的专业可适时升本，纳入学校本科专业群建设；保留市场需求量大、学生就业率高的专业，控制好规模。

4．做好专业结构布局与系（院）部调整工作，有所为有所不为。2014年，学校将开展新一轮的机构调整、全员聘任工作。此前，要根据学校的发展目标定位、突出行业特色的办学思路，参考专家组意见，适当调整专业数量，以劳动为核心，以劳动科学知识群为范围，按照专业群（如劳动关系专业群、公共事业管理专业群、工商管理专业群、安全工程专业群、文化传播专业群等）建设的思路，科学规划具有竞争优势与行业特色的新型专业体系，为下一步合理配置资源、理顺专业归属、调整系（院）部设置做好前期调研与论证工作。

（二）进一步加强师资队伍建设，打造一支适应应用型人才培养需要的、数量充足、结构合理、素质精良的教师队伍

1．千方百计增加专任教师数量。学校现有专任教师254人（不含2013年新进教师），外聘教师93人，折合教师数300.5人，折合学生数6353.9人，生师比为21.14∶1，与国家规定的18∶1的合格标准还有一定距离。学校拟通过以下措施，在二到三年内生师比达到18∶1。一是用好现有23个“空编”；二是借用中国职工电教中心40个编制；三是2009年“中编办”批给学校95个编制，财政部核准时减为60个，继续协调落实其余35个已批编制；四是按照学校专任教师数核定外聘教师数；五是合理调控在校生规模。

2．改革完善现行教师工作绩效考核制度。一是遵循评估考核是为了改进教学工作、提高教学质量的原则，淡化其排名分等、作为评定“教学十佳”及分发奖励津贴依据的功能。二是突出导向性。引导教师积极参加专业培训，重视实践教学能力的提升，重视教学研究，重视课堂教学管理。为此，要明确考核内容，量化考核指标。三是积极探索构建激励教师潜心教书育人、平心静气做学问的科学、有效、系统的考评机制。2013年下半年启动学校教师工作绩效考核制度的修订工作。

3．成立教师教学发展中心，统筹做好教师培训工作。2013年下半年，学校成立教师教学发展中心，统筹做好全校教师培训工作。积极落实学校《青年教师导师制实施办法》[院干字（2013）9号]，通过“传帮带”的方式，着力加强对青年教师教学能力和专业素质的培养。根据学校新近出台的《“双师型”教师培养培训暂行规定》[院干字（2013）11号]，一方面要求和鼓励专业教师参加职业（专业）资格考试，实施专业教师到企业一线挂职锻炼制度，另一方面从企事业单位聘请实践经验丰富的高级技术人员或高层管理人员充实实践教学教师队伍，争取到2015年学校“双师型”教师比例由目前的32%提高至80%。

4．加强实验教师队伍建设。作为一所以人文社科类专业为主的新建本科院校，实验教师（技术人员）应如何配备，需要做深入细致的调研工作。在此基础上，对学校新近出台的《实验教学教师队伍建设规划》[院干字（2013）15号]进行修订。采取有力措施，加大实验教师队伍建设力度，用三至五年的时间，建设一支基本满足各专业培养应用型人才需要、专兼结合的实验教师队伍。同时，为稳定实验教师队伍，提高实验教学质量，出台更有力度地鼓励教师从事实验教学工作的政策。

5．落实学科、专业带头人的选拔与培养制度。目前，学校有关学科、专业带头人的制度存在如下问题：一是重制度发布、轻制度执行，制度的实施效果不明显。二是重选拔、轻培养，学科、专业带头人的成长与发展缺乏规划，不够系统，未能得到校方相关政策的有力支持。下一阶段，学校一方面要完善相关制度，另一方面要探索保障制度执行、制度成效的管理机制。今后，选拔学科、专业带头人时，同等条件下，高学位、高职称者优先考虑。

6．进一步加强外聘教师的管理工作。目前，学校外聘教师的管理制度不够完善，有关“进口”、“出口”的规定不够明确、具体。另外，现有制度存在执行不到位的现象。2013年下半年，由人事处牵头，会同教务处、教学系（院）部共同修订完善现行管理制度，并形成有利于制度落实的管理机制。

（三）进一步加强产学研合作教育，深化应用型人才培养模式改革

1．积极构建深入开展产学研合作教育的机制。在学校层面成立产学研合作教育管理与指导机构，拟定学校产学研合作教育发展规划，出台产学研合作教育的规章制度，理清职能部门和系（院）部在产学研合作教育中的职责，形成学校全面统筹，职能部门协调配合，系（院）部具体实施的产学研合作教育运行机制。2013年下半年，学校筹备成立由行业、企业、政府部门、研究机构代表及相关校友参加的理事会，与此相类，系（院）部酝酿成立专业建设指导委员会。同时，明确理事会、专业建设指导委员会的职责、议事规则、活动方式、经费来源等，切实保障机构在推动产学研合作教育、专业与课程建设方面发挥重要作用。建立产学研合作教育的激励机制。组织、鼓励和支持教师积极参与全国总工会关于工会与社会的理论政策研究，在今年取得7项国家社科基金项目的基础上，进一步拓展科研领域，发挥智库作用。鼓励和要求青年教师定期进入企事业单位实践锻炼，对积极参与产学研合作业绩突出的教师和管理人员，在岗位考核、评优评先、职务评聘等方面予以倾斜。开展产学研合作教育专项研究与实践活动，积极探索多样化、多层次的合作教育模式。2014年，在各类教学项目中增加专业产学研合作教育研究与实践的立项数，并加大经费支持力度。

2．继续探索应用型人才培养模式，不断完善专业人才培养方案。重视应用型人才内涵及培养思路的研究，适时召开全校性的应用型人才培养研讨会。加大专业建设现状、发展趋势、就业服务面向、用人单位对毕业生知识、能力、素质要求的调研力度。加大行业企业对学校专业建设的参与力度，积极引进行业标准，体现行业要求，促其进方案、进课程、进课堂。依托学校开展的“专业综合建设三年行动计划”，2014年完成专业人才社会需求及人才规格的调研工作，2015年按照“就业去向—知识/能力/素质结构—课程体系”的思路，设计“需求导向、能力本位”的适应应用型人才培养的课程体系，完成新版专业人才培养方案的制定工作。学校制定促进毕业生跟踪调研反馈专业建设及教学改革形成机制的办法。毕业生跟踪调研要成为各专业开展调研工作的重要内容，必要时可邀请或委托第三方机构参与。

3．加强实践教学建设，充分发挥实践教学对培养应用型人才的重要作用。以人文社科类专业为主的新建本科院校如何开展实验教学，如何构建能力培养由低到高、培养过程四年不断线的实践教学体系，如何提高现有实验课程的教学质量，如何提高现有实验室、实验设备的利用率，如何增加综合性、设计性实验课程的数量，如何保证学年论文、毕业论文、毕业实习的教学质量，都是学校实践教学急需研究和解决的重要课题。一方面，要加强学校实践教学的总体设计、研究和统筹工作，积极构建打破系（院）部、专业归属、整合校内外实践教学资源、打通课内课外、面向全校学生开放、资源利用率较高的实践教学平台；另一方面，要充分发挥系（院）部及专业教师的积极性、主动性和创造性。2013年下半年，在充分调研的基础上，建立有效的激励机制，拟定并出台学校《实践教学促进办法》。

4．加大课程建设力度，改革教学方法、考核方式。继续实施学校《通识教育示范课程（公共选修）建设计划》，2014年上半年开展计划实施效果的检查与评估活动，在此基础上，论证该计划引入专业选修课建设的必要性和可行性。根据学校《“十二五”本科专业建设与发展规划》的要求，并参考专家建议，2013年下半年启动网络教育示范课程建设计划，同时启动网络教育平台建设工作的前期准备工作。加大教材建设专项经费投入，继续加强特色课程教材建设，鼓励编写具有自主知识产权的、适应优势专业、特色专业人才培养模式改革需要的系列特色教材，以及满足应用型人才培养需要的系列实验课程教材。加强对教材遴选、建设的组织与管理，围绕人才培养目标和课程目标选用教材，不断提高教材建设的水平和质量。通过科研立项、教改立项等方式，深化教学内容、教学方法、考核方式改革，切实保障应用型人才培养思路的贯彻与落实。

（四）进一步加强教学管理，完善教学质量保障体系

1．切实充实教学管理人员队伍，着力提高教学管理人员素质。进一步加强教学管理队伍建设，本着高效、精干的原则，充实教学管理人员队伍。认真研究稳定教学管理队伍的措施，调动教学管理人员的积极性和创造性，吸引优秀人才加入教学管理队伍。用职员晋升机制、以岗定酬、鼓励教学管理人员参评高一级职称、定期评选优秀教学管理人员等有效举措推进实施。在现有编制紧张的情况下，一是按照专业群建设的思路，整并现有系（院）部，可相对增加教学管理人员的数量；二是重点管理岗位、工作量较大的岗位，可通过人事代理、返聘退休人员或从学生中选聘助管的方式补充人手。加强培训工作，采取进修、研讨、挂职交流、境外考察培训等多种方式，开阔教学管理人员的视野，提高理论业务素养，提高对教学管理工作的掌控力和执行力。要使培训工作制度化，将参加培训状况列入教学管理人员的考核内容。制定相关政策激励教学管理人员加强管理工作研究，通过宣传和政策引导促进教学研究和改革成果的应用，并将教学管理研究情况纳入教学管理人员考核的内容，奖罚分明。

2．进一步健全教学质量保障体系。一是按照“管办评”相分离的原则，在条件具备时将教学质量管理办公室做实，从教务处独立出来，同时逐步充实工作人员，形成一支学历、职称、年龄结构合理的、专兼结合的教学质量管理队伍。二是多方引导，充分发挥系（院）部乃至教研室的主体作用。制定制度，明确系（院）部在教学质量管理工作中的职责，进一步完善校系两级质量管理体制。三是进一步完善《系（院）部教学工作评价制度》，制定《本科专业建设质量评价办法》，健全校内教学质量自我评估制度。2013年下半年启动系（院）部教学工作评价的试点工作。四是进一步完善各主要教学环节的质量标准，加大信息反馈与工作改进环节的制度建设与落实工作，进一步健全涵盖“目标-标准-实施-检查-反馈-改进”的质量保障机制。根据专家反馈意见，进一步完善教学大纲、教学进度表、考试命题、判卷核分、试卷分析、毕业论文、毕业实习等教学环节质量标准及相关制度的设计与落实工作。2013年下半年，启动专业核心课程、特色课程及公共选修课程质量评价与保障制度的研究及设计工作。五是建立教学基本状态数据统计分析与定期发布制度，充分利用教学基本状态数据库的信息，及时监控教学及学校其他工作中出现的问题，提出解决问题的对策。六是不断充实专兼职教学督导队伍，改善队伍结构，用实际举措激发督导人员的工作积极性，真正起到督教、督学、督管的作用。七是积极利用网络、微博等现代技术手段，开发教学质量管理系统，提高教学质量信息收集与反馈的效率。八是不断改进督导听课、学生评教的时间、方式，为评价者与被评价者及时沟通信息，形成互动、良性循环机制搭建平台，创造条件。九是在充分调研、广泛征求师生意见的基础上，2013年下半年启动并完成学校课堂教学质量评价体系的修订与完善工作。

3.树立“大教学质量保障”意识，进一步加强教学条件保障建设。牢固树立教学中心意识和质量是学校的生命线意识，充分调动全员参与质量保障体系建设的自觉性和主动性，教学单位和教学管理部门之外的其他辅助单位和职能部门要服从、服务和支持教学中心工作，切实履行工作职责，提高工作水平。要在为教学工作提供人财物和制度保障方面采取有力措施，特别要建立健全教学条件保障的各项制度，构建全方位的科学规范的内部教学质量保障体系。

（五）进一步加强学风建设，提升校园文化活动水平，形成多方参与、齐抓共管的工作机制

1．进一步加强学风建设。对评建期间抓学生课堂纪律、促学风建设的措施及成效认真总结，明确和巩固“授课教师是学生课堂纪律第一责任人”的意识，及时把实践证明有成效的措施规范化、制度化，巩固和发展评建成果。教务处要就授课教师加强课堂教学管理出台制度、提出要求。学生处要对总支书记、辅导员、兼职班主任参与课堂教学管理、听课、课堂纪律巡查等做出明确规定。干部人事处要及时修订教师年终考核评估制度，合理调整学生评教所占权重及“教学十佳”评定办法，为任课教师严格课堂教学管理解除后顾之忧；同时要把教师严格课堂教学管理、总支书记、辅导员、兼职班主任听课、课堂纪律巡查等列入相关人员年终考核内容。教务处、学生处、干部人事处、教学系（部）院等多方参与、齐抓共管，以保证学校的学风建设形成良性发展的工作态势。

2.进一步提升校园文化活动水平，凝练校园文化，增强学校传承文化的功能。对现有的学生科技文化艺术体育活动进一步加强统筹管理和指导，加大经费设施投入，充分发挥系（院）部的自主性，逐步形成不同层次、较为完善的各种立项和组织管理体系。加大对校园文化活动的支持力度，加强体育、艺术等社团建设，进一步扩大学生参与面。鼓励学生积极参加国家级、省部级各项科技文化艺术体育活动竞赛，普遍提高学生综合素质,更好地体现促进学生德、智、体、美全面发展的教育方针。制定校园文化建设实施方案，进一步凝练和宣传校园文化，增强学校传承文化的功能。

三、整改工作的组织领导和时间安排

（一）组织领导

学校成立由书记、院长为组长、其他院领导为副组长、职能部门及教学单位一把手为成员的整改工作领导小组。领导小组下设办公室，与教务处合署办公，负责学校整改工作的组织、协调、督促与落实工作。

学校领导按照分工和整改任务分解情况，各司其职，统筹安排，把握进度，抓好落实。各职能部门及教学单位要深刻认识整改工作的必要性和艰巨性，按照学校的总体部署，以高度负责的态度，按期保质保量地完成整改任务，把学校的本科教学工作提升并稳定在一个应有水平。

（二）时间安排

1．制定整改方案阶段：2013年6月10日—8月10日

成立整改工作领导小组，认真做好评建工作总结。深入领会教育部专家组的反馈意见，认真梳理目前存在的问题，在广泛征求意见的基础上形成整改工作方案。8月10日前，将整改工作方案上报教育部高等教育教学评估中心、全总书记处、北京市教委。

2．全面实施整改工作阶段：2013年9月1日—2014年5月10日

整改工作领导小组召开全校大会，进行整改动员，落实整改任务。各职能部门及教学单位根据学校的整改方案和任务分工，拟定部门整改任务实施方案。部门整改任务实施方案审核通过后，各职能部门及教学单位即进入全面整改阶段，逐项落实整改工作任务，全面开展整改工作和相关教学建设工作。学校根据整改工作进展情况，适时组织开展整改工作的检查与评估工作。

3．整改工作验收总结阶段：2014年5月11日—6月10日

各职能部门及教学单位根据学校《本科教学工作合格评估整改方案》及整改验收工作的总体要求，结合本部门整改任务实施方案，围绕“构建本科教育教学质量保障长效机制”这一主题认真提炼，科学总结，完成一篇5000字左右的部门整改工作报告。学校整改工作领导小组办公室在各部门整改工作报告的基础上，结合学校对各项整改工作任务检查验收的情况，进行全面总结，形成学校整改工作报告，呈报教育部高等教育教学评估中心。

附件2

中国劳动关系学院本科教学工作合格评估整改任务分解表

| 整改目标 与任务 | 具体措施 | 时间安排 | 责任 单位 | 协作 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、统筹兼顾，做好顶层设计与学校转型工作 | 1．学校领导通过参加专题讲座与研讨活动、参加教育主管部门或专业学会主办的培训或研讨活动学习研究普通高等教育发展规律 | 每学期至少组织一次专题讲座与研讨活动，每年至少参加一次相关培训或研讨活动 | 党政办 | 教务处 |
|  | 2．继续做好学校发展目标定位、人才培养目标定位、办学思路和学校章程建设等顶层设计方面的工作 | 2013年下半年至2014年上半年 | 党政办 |  |
|  | 3．开展全校范围的新建本科院校办学规律、人才培养思路大讨论 | 2014年上半年 | 教务处 | 党政办科研处 |
|  | 4．做好专业结构布局与系（院）部调整的前期调研与论证工作 | 2013年下半年至2014年上半年 | 人事处 | 教务处 |
| 二、进一步加强师资队伍建设，打造一支适应应用型人才培养需要的教师队伍 | 5．增加专任教师数量，生师比达到教育部规定的18∶1 | 二到三年内 | 人事处 |  |
|  | 6．修订学校教师工作绩效考核制度 | 2013年下半年 | 人事处 | 教务处 科研处 |
|  | 7．成立教师教学发展中心，统筹做好教师培训工作 | 2014年上半年 | 人事处 | 教务处 |
|  | 8．修订学校《实验教学教师队伍建设规划》 | 2014年上半年 | 人事处 | 教务处 |
|  | 9．落实学科、专业带头人的选拔与培养制度 |  | 人事处 | 教务处科研处 |
|  | 10．修订完善外聘教师管理制度 | 2013年下半年 | 人事处 | 教务处系（院）部 |
| 三、进一步加强产学研合作教育，深化应用型人才培养模式改革 | 11．筹备成立由行业、企业、政府部门、研究机构代表及相关校友参加的产学研合作教育理事会 | 2013年下半年 | 党政办 | 教务处 |
|  | 12．拟定学校产学研合作教育发展规划及相关制度 | 2014年上半年 | 教务处 | 科研处系（院）部 |
|  | 13．酝酿成立各专业建设指导委员会 | 2013年下半年 | 系（院）部 |  |
|  | 14．开展各专业人才社会需求及人才规格的调研工作 | 2014年上半年 | 系（院）部 |  |
|  | 15．完成新版专业人才培养方案的制定工作 | 2015年上半年 | 系（院）部 |  |
|  | 16．制定促进毕业生跟踪调研反馈专业建设及教学改革形成机制的办法 | 2014年上半年 | 教务处 | 学生处 |
|  | 17．拟定并出台学校《实践教学促进办法》 | 2013年下半年 | 教务处 | 人事处 |
|  | 18．启动网络教育示范课程建设计划，做好网络教育平台建设工作的前期准备工作 | 2013年下半年 | 教务处 |  |
| 四、进一步加强教学管理，完善教学质量保障体系 | 19．修订完善学校《教学管理人员队伍建设规划》 | 2014年上半年 | 人事处 | 教务处 |
|  | 20．进一步完善《系（院）部教学工作评价制度》，启动系（院）部教学工作评价的试点工作 | 2013年下半年 | 教务处 | 人事处 系（院）部 |
|  | 21．制定《本科专业建设质量评价办法》 | 2014年上半年 | 教务处 |  |
|  | 22．完善教学大纲、教学进度表、考试命题、判卷核分、试卷分析、毕业论文、毕业实习等教学环节质量标准及相关制度的设计与落实工作 | 2014年上半年 | 教务处 |  |
|  | 23．开发教学质量管理系统 | 2014年 | 教务处 |  |
|  | 24．修订与完善学校课堂教学质量评价体系 | 2013年下半年 | 教务处 |  |
|  | 25．加强系（院）部教学管理配套制度建设，进一步健全系（院）部教学质量保障体系 | 2013至2014年 | 系（院）部 | 教务处 |
| 五、进一步加强学风建设，努力形成多方参与、齐抓共管的工作机制 | 26．制定总支书记、辅导员、兼职班主任参与课堂教学管理、听课、课堂纪律巡查制度 | 2013年下半年 | 学生处 | 人事处 |
|  | 27．制定校园文化建设实施方案，进一步凝练和宣传校园文化 | 2013年下半年 | 组宣部 | 学生处 |