附件5：进度安排

（一）“创青春”宣传阶段（3月14日至3月20日）

通知下发后，请各院系按照通知内容完成比赛宣传动员工作。

校团委将在新浪微博中搭建团队招募平台，为有创业想法、有参赛欲望的同学提供更加便利的跨年级、跨专业、跨系（院）的条件，营造有利于青年学生健康成长和科技创新的良好氛围，没有项目的同学可以通过平台交流，挑选并加入参赛团队。

校团委也将邀请往届“挑战杯”首都创业计划竞赛的获奖同学举办宣讲会，增进同学对活动的了解

（二）作品准备和申报阶段（3月14日至3月31日）

各参赛团队撰写所需文件。并于3月31日前将申报书及作品发送至指定官方邮箱，并按照要求进行网络申报。

（三）校级资格审核阶段（4月1日至4月8日）

校团委自4月1日起，在网上对校参赛作品进行资格审核，并在线提交通过资格审核的作品，同时在线导出作品申报表，制作通过资格审核作品的参赛团队联系表。校团委组织专家评委在网上审核各参赛团队的作品，评选出若干重点团队，给出修改意见，确定入选的作品名单。

（四）校级选拔开展阶段（4月9日至4月15日）

校团委将邀请“创青春”相关专家为广大同学带来创业作品指导讲座，通过校级资格审核的参赛团队经辅导教师的指导和自身的修改后，完善官方网站上的作品，等待校方进行筛选。

（五）校级优秀作品的修改完善及报送（4月15日至4月25日）

从通过校级资格审核的作品中选出重点团队作品，需根据专家评审意见进行作品的修改与完善，然后按要求报学校评审。校团委将从修改与完善后的作品中评选出参加首都“创青春”的竞赛作品。各参赛团队需按照“创青春”官方要求上交作品至校团委，此后将由校团委的工作人员上交至指定高校。