合格评估整改任务安排表

| 整改任务 | 完成时间 | 责任 单位 | 协作 单位 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．本学期组织一次有关新建本科院校办学规律的专题讲座与研讨活动 | 3月初至5月31日前 | 教务处 | 党政办 | 颜辉 李德齐 |
| 2．拟定学校章程 | 5月31日前形成初稿 | 党政办 |  | 颜辉 李德齐 |
| 3．结合本科专业综合建设项目年度检查工作，开展全校范围的新建本科院校人才培养思路大讨论 | 5月31目前 | 教务处 | 系（院）部 | 李德齐刘玉方 |
| 4．成立教师教学发展中心 | 5月31目前 | 教务处 | 人事处 | 李德齐 |
| 5．修订学校《实验教学教师队伍建设规划》 | 5月31目前 | 人事处 | 教务处 | 颜辉 李德齐 |
| 6．印发新修订的外聘教师管理制度 | 4月10日前 | 教务处 | 人事处 | 刘玉方 |
| 7．成立由行业、企业、政府部门、研究机构代表及相关校友参加的产学研合作教育理事会 | 5月31目前 | 党政办 | 教务处 科研处 | 李德齐 沈琴琴 |
| 8．拟定学校产学研合作教育发展规划及相关制度 | 5月31目前形成初稿 | 教务处 |  | 李华东刘玉方 刘丽红 |
| 9．专业教学系（院）至少成立一个专业建设指导委员会，有两个以上专业的系（院）可一个专业成立一个专业建设指导委员会，亦可成立一个综合性的专业建设指导委员会 | 5月31目前 | 系（院） |  | 刘玉方 |
| 10．开展各专业人才社会（行业）需求及人才规格的调研工作，为2015年修订培养方案做好准备 | 5月31目前 | 系（院） |  | 刘玉方 |
| 11．在对本专业和人才培养服务行业及社会需求充分讨论和认真研判的基础上，对专业人才培养基本理论、人才培养目标定位、人才培养规格、学生综合素质做出具体和清晰的描述。 | 5月31目前 | 系（院） | 教务处 | 刘玉方 |
| 12．按照高素质应用型人才培养要求，对专业建设和现行人才培养方案提出进一步加强、完善和改革创新的基本思路，具体包括：（1）课程设置、课程内容、课程时数、教学进度、教学方法等形成科学、严谨的内在关联；（2）产学研合作育人和产学专业共建的具体举措和运作模式；（3）切实加强实践教学和确保实践教学质量的具体制度和规划。 | 5月31目前 | 系（院） | 教务处 | 刘玉方 |
| 13．开展系（院）部教学管理配套制度建设，进一步健全系（院）部教学质量保障体系 | 5月31目前 | 系（院）部 |  | 刘玉方 |
| 14．制定促进毕业生跟踪调研反馈专业建设及教学改革形成机制的办法 | 5月31目前形成初稿 | 教务处 | 学生处 系（院）部 | 张晓波刘玉方 |
| 15．明确提高毕业生到行业和社会就业专业对口率的工作思路和主要举措 | 5月31目前 | 学生处 系（院） | 教务处 | 张晓波刘玉方 |
| 16．制定并印发学校《实践教学促进办法》 | 4月10日前 | 教务处 |  | 刘玉方 |
| 17．修订完善学校《教学管理人员队伍建设规划》 | 5月31目前 | 人事处 | 教务处 | 颜辉 李德齐 |
| 18．制定《本科专业建设质量评价办法》 | 5月31目前形成初稿 | 教务处（教学质量管理办公室） |  | 刘玉方 |
| 19．加强制度建设，形成对日常教学状态信息采集、分析、评判、传递、整改和反馈的监管机制。 | 5月31目前 | 教务处（教学质量管理办公室） |  | 刘玉方 |
| 20．完善教学大纲、教学进度表、考试命题、判卷核分、试卷分析、毕业论文、毕业实习等教学环节质量标准及相关制度 | 5月31目前形成初稿 | 教务处（教学质量管理办公室） |  | 刘玉方 |
| 21．印发新修订的学校教师教学质量评估办法 | 4月10日前 | 教务处（教学质量管理办公室） |  | 刘玉方 |
| 22．印发总支书记、辅导员、兼职班主任参与课堂教学管理、听课、课堂纪律巡查制度 | 4月10日前 | 学生处 |  | 张晓波 |