## Sheet1
《中国劳动关系学院2017年工作要点》进展情况表
| 要点内容 | 责任单位 | 工作计划 | 拟完成时间 | 进展情况及未按计划 实施的简要原因
| 1.把学习宣传贯彻党的 十八届六中全会精神作为 重大政治任务抓紧抓好 （9项） | 党政办公室 | 1.组织协调学院党委常委领导班子开展定期学习活动，加快“两学一做”教育常态化建设落地。
|  | 党委组宣部 | 2.制定党委理论中心组学习制度，研究设定学习方案 | 2017-04-01
|  |  | 3.制定学院推动“两学一做学习教育常态化、制度化实施方案 | 2017-06-01
|  |  | 4.组织基层党组织学习领会党的十八届六中全会精神和习近平总书记重要讲话精神 | 2017-03-01
|  | 教务处 | 5.按照党支部学习计划，开展“两学一做”常态化、制度化教育。 | 2017年12月
|  | 科研处 | 6.制订《中国劳动关系学院科研机构管理办法》 | 2017-04-01
|  |  | 7.制订《中国劳动关系学院学术交流活动管理办法》 | 2017-04-01
|  | 工会干部培训学院 | 8.部门每月政治学习的常态化、制度化。 | 4月--12月
|  |  | 9.完成全年计划内及计划外工会干部培训任务。 | 2月--12月
| 2.紧紧围绕党的十九大胜利 召开，扎实做好迎接、学习、贯彻工作 （4项） | 党政办公室 | 1.加强日常工作的协调 2.推动重要工作的督办
|  | 党委组宣部 | 3.做好推荐提名党的十九大代表候选人预备人选和推选中直机关党代表会议代表工作 | 2017-02-01
|  |  | 4.加强舆论宣传引导 | 2017-12-01
| 3.全面贯彻落实全国高校 思想政治工作会议精神 （ 项） | 党政办公室 | 1.推动学院领导班子理论学习 2.协调配合相关部门，加快学院各级党组织发挥基层堡垒作用，贯彻落实中央精神，抓好学院方案落地
|  | 党委组宣部 | 3.组织召开学校思想政治工作会议 | 2017-03-01
|  |  | 4.完成《中共中国劳动关系学院加强和改进新形势下思想政治工作的实施意见》 | 2017-03-01
|  |  | 5.组织各部门提交思想政治工作交流材料 | 2017-03-02
|  |  | 6.完成会议发言材料汇编 | 2017-03-03
|  | 学生工作部 | 7.优良学风班总结颁奖及启动仪式 | 4月底
|  |  | 8.五一主题沙龙 | 5月初
|  |  | 9.迎新入学教育 | 9月初
|  |  | 10.优良学风班评选 | 10月底
|  | 思想政治理论教学部 | 欠缺，请填写
| 4.强化党委领导，切实发挥 好学院党委的领导核心作用 （6项） | 党政办公室 | 1.协调组织好学院领导班子学习工作 2.出台规范学院领导出席公务活动相关文件 3.切实抓好重要工作的督办，做好协调服务工作
|  | 党委组宣部 | 4.拟定《党总支书记工作职责》 | 2017-04-01
|  |  | 5.拟定《党总支书记抓党建工作年度述职制度》 | 2017-04-01
|  |  | 6.进一步加强党委理论中心组的学习，丰富学习内容和形式 | 2017-12-01
| 5.召开学院第三次党员代表大会 （ 项） | 党政办公室 | 1.前期筹备工作
2.会议召开期间的工作
3.会议召开后，资料整理相关工作
|  | 党委组宣部 | 4.产生学院第三次党员代表大会代表、两委委员提名 | 2017-07-01
|  |  | 5.做好学院第三次党员代表大会的组织工作 | 2017-07-02
|  | 思想政治理论教学部 | 欠缺，请填写
|  | 干部人事处 | 欠缺，请填写
|  | 离退休人员管理处 | 欠缺，请填写
| 6.进一步加强基层党组织建设 各院<系、部> （ 项） | 党委组宣部 | 1.加强学生党支部的组织管理，做好党员发展工作 | 2017-12-01
|  |  | 2.办好大学生业余党校培训管理工作，做好发展对象的培训教育工作 | 2017-12-02
|  |  | 3.抓好党员干部与学生党员的日常教育管理，做好毕业生党员的组织转介工作和新生党员的组织材料审核工作 | 2017-12-03
|  |  | 4.做好七一评优工作 | 2017-07-01
|  | 高职学院 | 5.组织教工党支部成员 赴唐山火箭军培训基地或西柏坡进行党性实践教育活动， 提升党员的党性修养。 | 2017-07-01
|  | 劳动关系系 | 6.学生入党积极分子培养、考察 | 1-12月
|  |  | 7.确定学生党员发展对象，并进行短期集中培训 | 3月，12月
|  |  | 8.发展学生党员工作，成熟一个发展一个 | 1-12月
|  |  | 9.毕业生党员档案整理、党组织关系转出 | 5-6月
|  |  | 10.学生党支部改选 | 10月
|  |  | 11.组织教工党员学习《全国高校思想政治工作会议》精神，党员民主测评 | 2017-03-10
|  |  | 12.组织教工党员参观西山烈士陵园、双清别墅，重温入党誓词 | 2017-04-07
|  |  | 13.教工党员思想政治状况调查访谈 | 5月
|  |  | 14.教工党员答题 | 6月
|  |  | 15.学生支部学习“全国高校思想政治工作会议”相关内容 | 4月
|  |  | 16.学生支部认真学习党的十八届六中全会和全国总工会党风廉政工作会议精神 | 5月
|  |  | 17.学生支部参观博物馆/纪念馆，弘扬军人精神 | 6月
|  |  | 18.学生支部发布“党员带头、作风先行”、“文明出行”倡议书 | 7月
|  |  | 19.学生支部民主生活会 | 9月
|  |  | 20.学生支部与劳模学习交流活动 | 10月
|  |  | 21.预备学生党员发展工作 | 11月
|  |  | 22.学生支部年终总结会 | 12月
|  | 安全工程系 | 23.强化党员队伍思想建设 (1)加强学习教育，提升党员队伍整体素质。采取线上与线下相结合的学习模式以及集中学习和个人自学相结合的方式，每月组织线上或线下集中学习不少于1次。 (2)强化联系机制，提升党员队伍向心力。党员领导干部全年与支部全体党员谈心不少于一次。 (3)改进方法，创新学习载体。创建安全工程系党支部ＱＱ群、建立党员微信群， | 2017-12-01
|  |  | 24.强化党支部组织建设 (1)加强党员队伍建设。 (2)加强党员发展工作和入党积极分子培养工作。 (3)组织开展“民主评议党员”活动 | 2017-12-01
|  |  | 25.强化工作作风和党风廉政建设 (1)加强廉政建设。 (2)加强工作作风建设。 (3)加强服务意识，接受教师监督 | 2017年4～12月
|  |  | 26.加强系部党建日常工作，提高党建科学化水平 | 2017年4～12月
|  | 经济管理系 | 27.学生支部建设： | 12月
（1）做好积极分子培养工作，如每人每学期1次志愿服务活动；
（2）学生党员两学一做的教育，积极引领学生支部开展多样化的学习活动，如参观红色基地等；
（4）发挥党带团的引领示范作用，如党支部与团委合作开展多样交流与爱心捐助活动、暑期社会实践活动、诗歌原创等活动。
|  |  | 28.教工支部建设： | 12月
（1）配合民主测评与自查结果，加强教师党员的自我修炼和党性提升，树立党员教师的基本作风与形象；
（2）积极发展教师新党员，发挥党支部的育人机制；
（3）开展多样的师德教育，结合系部工作的每一个环节，弘扬教师“传道”精神，将师生的思想政治工作全面落地；
（4）帮扶遇到困难的党员教师，纾解工作和生活困惑，稳定教师队伍。
|  | 工会学院 | 29.强化思想政治学习。“两学一做”学习教育落实到日常，学习贯彻全国高校思想政治工作会议精神，推进落实学校《关于加强和改进新形势下思想政治工作的实施意见》。 | 全年
|  |  | 30.加强教工党支部建设。坚持“三会一课”制度，组织好中心组学习，开展班子谈心交心活动。利用学院教职工例会时间以及其他专题组织活动，认真学习做好思想政治工作，统一思想，强化师德师风教育，培养“四有”教师队伍。 | 全年
|  |  | 31.发挥劳模的示范作用，推进学生党支部建设。组织劳模本科班党支部、普通本科班学生党支部联合学习、座谈；联合开展春季植树活动、社会实践活动；举办纪念建党96周年“党的历史”专题读书活动；继续开展“劳模在我身边”系列讲座。 | 全年
|  | 公共管理系 | 32.建立教工党支部学习、教育、活动工作。 | 每月一次教工支部学习计划
|  |  | 33.建立健全学生党支部学习、教育管理工作计划。落实支部工作计划，抓好党员发展教育工作。 | 6月底完成半年工作计划。
|  | 文化传播学院 | 34.从工作内容、方法上制定学生、教师党支部建设的规程，并严格按照规程去完成 | 2017-04-01
|  | 体育教学部 | 35.教工支部建设 （1）配合民主测评与自查结果，加强教师党员的自我修养和党性提升，树立党员教师的基本作风与形象 （2）积极发展教师新党员，发挥党支部的育人机制； （3）开展多样的师德教育，结合部门工作的每个环节，弘扬教师“传道”精神，讲教师的思想政治工作全面落地。 | 12月
|  | 法学院 | 36.组织党员学习、交流，发展党员活力 | 2017-12-01
|  | 外语教学部 | 37.组织党员学习、交流 “两学一做” 和 “新形势下高校思想政治工作的意见”。
|  | 数学与计算机教学部 | 欠缺，请填写
|  | 思想政治理论教学部 | 欠缺，请填写
| 7.切实履行责任，持续推进党风廉政体系建设。 （10项） | 纪检监察办公室（审计室） | 1.部门二级网站建设 | 4月
|  |  | 2.开展党风廉政建设谈话 | 4—5月
|  |  | 3.组织反腐倡廉教育 | 4月、其他待定
|  |  | 4.参与党代会的筹备工作，组织纪委委员选举，撰写纪委工作报告。 | 5—6月
|  |  | 5.廉政风险防控试点工作 | 4—7月
|  |  | 6.重要节点发通知、提醒 | 5.1和10.1前
|  |  | 7.受理各类群众举报、来信来访，对问题线索进行分类处置 | 随时
|  |  | 8.开展处级领导干部经济责任审计 | 全年
|  |  | 9.对培训中心及中国职工电化教育中心（中国职工音像出版社）进行二级单位财务收支审计 | 因全总经审委在对以上二级单位进行审计，学校审计待请示领导后再定
|  |  | 10.对招生、考试、招聘、招标、基建、分房等进行监督 | 全年随时
| 8.继续贯彻落实中央改进工作 作风、密切联系群众的八项规定精神 (6项) | 党政办公室 | 1.制定关于深入改进工作作风、规范公务活动意见的相关制度办法
|  | 党委组宣部 | 2.制定《中国劳动关系学院新闻宣传工作管理办法》 | 2017-04-01
|  |  | 3.强化对新媒体传播渠道的监督管理与舆情疏导 | 2017-12-01
|  | 后勤管理处 | 4.学院公车改革实施方案提交给全总审批 | 3月
|  |  | 5.完成三辆大金龙客车的报废处置工作 | 4月
|  |  | 6.基本完成公车改革任务，试运行新的交通管理运行机制 | 5月-6月
| 9.以新媒体为切入点更好的 发挥宣传、引领、监管作用 (4项) | 党委组宣部 | 1.继续做好新闻网、官方微信的维护和运营工作 | 2017-12-01
|  |  | 2.复刊校报并出版 | 2017-04-01
|  |  | 3.加强对外宣传工作 | 2017-12-01
|  | 文化传播学院 | 4.听从学校组宣部的工作安排，积极组织文传学院《新知新觉》、 “掌上文传”等学生媒体的学生（编辑、记者等），参与校报的建设 | 2017年4——5月
| 10.加强对学院“十三五” 发展规划及各专项规划落实情况的检查与督导。 (12项) | 党政办公室 | 1.依据学校“十三五”发展规划对学科建设的主要发展任务指标，加大特色学科建设力度，督导教学质量办及特色优势学科专业相关系部（劳动关系系、工会学院、安全工程系等）分别制定本部门2017、2018、2019、2020年年度规划实施方案，确立重点任务。推进高质量的研究生教育，积极拓展研究生学位点，督导研究生处制定本部门2017、2018、2019、2020年年度规划实施方案，确立重点任务。 | 2017年4月至5月
|  |  | 2.依据学校“十三五”发展规划对人才培养的主要发展指标，督导教务处招生办、教研科、 教学实践科及外事办和学生处、高职学院根据人才培养几个方面主要任务，分别制定本部门2017、2018、2019、2020年年度规划实施方案，确立重点任务。 | 2017年4月至5月
|  |  | 3.依据学校“十三五”发展规划对工会干部培训的主要发展指标，实施一流的工会干部培训和继续教育，在全国工会干部教育培训中发挥示范引领作用。督导工会干部培训学院根据工会干部培训几个方面主要任务分别制定本部门2017、2018、2019、2020年年度规划实施方案，确立重点任务。 | 2017年4月至5月
|  |  | 4.依据学校“十三五”发展规划对师资队伍建设的主要发展指标，督导人事处和教学质量办从优化师资队伍结构、加强教师培养培训，构建学习型教师队伍、深化教师岗位管理机制改革，完善教师激励约束机制等几个方面主要任务分别制定本部门2017、2018、2019、2020年年度规划实施方案，确立重点任务。 | 2017年4月至5月
|  |  | 5.依据学校“十三五”发展规划对校园建设的主要发展任务，督导校园网络中心、教务处、规划办、 后勤管理处及学生处团委从数字化校园建设和校园环境建设、校园文化建设等方面分别制定本部门2017、2018、2019、2020年年度规划实施方案，确立重点任务。 | 2017年4月至5月
|  |  | 6.依据学校“十三五”发展规划对国际交流与合作的主要发展任务，督导外事办及相关部门分别制定 本部门2017、2018、2019、2020年年度规划实施方案，确立重点任务。 | 2017年4月至5月
|  |  | 7.根据教学质量办学校规划年度实施情况评价实施方案，定期对六个专项规划相关部门规划落实实施情况进行检查评估，根据形势变化及规划实施情况评估结果，吸收师生员工意见及建议，按照一定程序对规划作出适当调整，以保证规划的顺利实施。 | 按学期、全年
|  |  | 8.督促教学质量办及六个专项规划相关部门提交并汇总本部门2017年《“十三五”规划落实情况年度报告》 | 2017-12-01
|  | 教学质量管理办公室 | 9．完成六个专项规划的编制与审定工作。 | 4月下旬
|  |  | 10．结合规划内容，拟定2017、2018、2019、2020年规划落实重点任务清单 | 5月上旬
|  |  | 11．调研起草学校规划年度实施情况评价实施方案。 | 9月底
|  |  | 12．根据拟定的评价实施方案，组织开展规划年度实施情况评价工作。 | 2018年寒假前
| 11.推动制度建设， 提升学院办学水平 (14项) | 党政办公室 | 1.完成学院规章制度汇编编纂工作
|  | 科研处 | 2.全面修订中国劳动关系学院科研管理制度 | 2017.7
|  | 工会 | 3.完成学校二届三次教代会提案审查工作 | 已完成
|  |  | 4.完成学校二届三次教代会场地布置工作 | 2017-04-20
|  |  | 5.完成学校二届三次教代会文件印制工作 | 2017-04-19
|  |  | 6.完成学校二届三次教代会各种物品的采买工作 | 2017-04-18
|  |  | 7.对本部门自2003年以来的规章制度进行梳理，对有需要的制度进行修改，并进行汇编 | 2017-06-30
|  | 学生工作部 | 8.完善修订学工部规章制度 | 6月30日前
|  | 团委 | 9.出台《共青团中国劳动关系学院改革实施方案》。 | 2017-05-01
|  |  | 10.召开学校第三次团员代表大会暨第三次学生代表大会，修改完善《团费使用规定》、 《中国劳动关系学院学生会章程》 | 2017-09-01
|  |  | 11.加强团委委员会建设，加强教工团总支工作，推动团建制度化建设 | 2017-10-01
|  |  | 12.运用制度模式，加强团学组织建设，落实“一心双环”工作模式。 | 2017-11-01
|  |  | 13.按照最新团建精神，完善规章制度。 | 2017-06-01
|  | 财务处 | 14.学校内部控制规范建设工作 | 12月
| 12.推动落实合作共建事宜 | 党政办公室 | 代拟全总与教育部共建中国劳动关系学院意见和共建函 | 2017-03-17
|  |  | 教育部高教司同意共建，并有教育部办公厅致全总办公厅函，进行下一步沟通 | 4月15日之前
|  |  | 教育部与全总领导到学校签署共建意见 | 5月1日左右
|  |  | 与全总文工团共建学院艺术系的前期筹备工作 | 3月27日下午
|  | 教务处 | 协助和推动法学院与法律部合作、与全总劳动和经济工作部共建安全工程系、 文化传播学院与全总文工团共建艺术类专业。 | 2017年12月
|  | 教学质量管理办公室 | 欠缺，请填写
|  | 继续教育学院 | 合作开展工会干部培训。完善已有合作。与新考察合作对象商谈、考察。 | 4月
|  |  | 在商谈顺利的情况下，确定合作范围及内容，签订合作协议。 | 5月
|  |  | 尝试开展合作培训。 | ？？
|  | 法学院 | 落实与全总法律部、法院、仲裁院的合作共建计划 | 2017.12
|  | 文化传播学院 | 制定与全总宣教部共建新闻学专业及文传学院的计划，落实与《工人日报》、中工网、 中国工人出版社、全总文工团签约共建学生实训基地的事务，积极选择与有关高校合作培养硕士研究生 | 2017年4——7月
|  | 安全工程系 | 开展安全工程系与全总劳动保护部门合作办学工作，通过与全总开展社会调研， 职业安全卫生项目合作推广建立合作办学机制 | 2017年4～10月
|  | 高等职业技术学院 | 1.到北京地区若干国际化酒店进行调研，了解国际酒店管理人才需求情况 | 2017-11-01
|  |  | 2.根据学校总体安排，与全总相关部门接触，共同探讨国际型酒店管理人才培养模式和途径。 | 2017-12-01
| 13.深刻学习领会全总要求， 发挥理论优势，关注工人、聚焦工会 (3项) | 科研处 | 1.开展“工会工作新问题、工人运动新情况、工人阶级新变化”专题调研 | 2017.12
|  |  | 2.设立全总委托课题：习近平总书记关于工人阶级和工会工作系列讲话、论述、指示的梳理、研究和阐释。 | 2017.12
|  |  | 3.设立全总委托课题：工人阶级的地位在新形势下怎么体现？ | 2017.12
| 14.加快特色优势学科建设 （32项） | 教务处 | 1.积极推动本科专业建设，加强实践教学中心、实践基地建设。 | 根据学院学科建设总体计划，积极推进
|  | 研究生处 | 2.研究生学科建设。硕士学位授予单位申请工作 | 2017年底前
|  |  | 3.三个学术硕士点、三个专硕硕士点申请工作 | 2017年底前
|  |  | 4.制定 《中国劳动关系学院学科建设管理办法》 | 2017年底前
|  | 教学质量管理办公室 | 优化教学质量保障体系，扎实做好迎接教育部本科教学审核评估评建工作。 5．印发教师教学工作评优试点方案。 | 3月下旬
|  |  | 6．组织教师教学工作评优试点工作。 | 11月底
|  |  | 7．在教务处、质量办两个部门先行开展审核评估自评自查工作。 | 5月中旬
|  |  | 8．在其他职能部门开展审核评估自评自查工作。 | 10月底
|  | 文化传播学院 | 9.形成学科特色与优势，申报“新闻与传播”专业硕士点。准备齐全材料和精心撰写 申报论证报告，积极与审批部门及学术机构的成员交流沟通 | 2017年3——7月
|  | 法学院 | 10.加强与其他高校、专业学会的合作，开展全国性的特色学术会议、申报硕士点 | 2017.11
|  | 安全工程系 | 11.进一步开展调研，与有关院校合作，为申报职业卫生专业做准备。 | 2017-10-01
|  | 高等职业技术学院 | 12. 结合行业发展特点及现行的办学经验，对酒店管理本科专业培养方案进行修改。 | 2017-07-01
|  | 劳动关系系 | 13.完善多层次、广覆盖的学生科研体系，有效提升学生的专业学习和研究能力。出版第二辑 优秀学生毕业论文集，举行大学生连带关系论坛，从学涯职涯指导、读书会、学生科研实践课题、学年论文、毕业论文等五个要素，从不同层次入手，提高学生的专业意识和专业能力。 | 6月交出版社，12月举行论坛
|  |  | 14.开展两专业模拟竞赛活动。包括劳动关系专业的模拟集体谈判大赛， 人管专业的人力资源沙盘大赛、职业素质大赛，职业技能大赛，招聘大赛等。 | 5月，10月，12月
|  |  | 15.与罗格斯大学就“4+1”劳动关系硕士签约，继续与文大合作互访。 继续完善与台湾中国文化大学、高丽大学的合作，尽快实现与美国罗格斯大学“4+1”硕士项目的签约，探索与美国纽约城市大学合作，提供本科生一学期的劳动关系选修课程。 | 5-6月，12月
|  |  | 16.研究生工作。做好MPA研究生的评估准备工作。协助学校申请工商管理学术硕士项目。 | 3-6月
|  | 经济管理系 | 17.做好劳动经济学专业特色学科的培育工作 | 12月
|  |  | 18.做好工商管理专业优势学科的培育工作 | 12月
|  |  | 19.做好财务管理专业优势学科的培育工作 | 12月
|  |  | 20.筹备申报工商管理专业硕士点 | 4月
|  |  | 21.积极准备与河北大学联合培养会计专业硕士研究生 | 5月
|  |  | 22.筹备申报劳动经济学本科专业 | 12月
|  |  | 23.大四学生完成毕业论文撰写、初稿查重和定稿查重、毕业论文答辩等教学任务 | 6月
|  |  | 24.对上学期期末考试试卷进行收集、整理与汇总 | 4月
|  |  | 25.下学期课程安排（包括制定课程开课计划、教师授课安排、教材及教材单、教学内容安排等） | 6月
|  |  | 26.期末考试补考工作（包括拟定补考试卷、补考考场及教师人员安排、补考试卷批阅等工作） | 5月
|  | 工会学院 | 27.进一步完善社会工作与企业文化专业体系建设。在师资配备上， 突出加强社会工作与企业文化两个专业的建设，用足编制，引导每一位教师形成自己相对独立的研究方向与领域，系领导有责任关注与督促各位教师研究方向与领域与“工会、劳动关系”相结合，提高科研水平，以研究促教学。 | 全年
|  |  | 28.召开企业文化专业成立十周年纪念活动，活动的一个中心主题是“工匠精神与企业文化的发展”，使这一专业与国家经济与文化发展大战略有更多的关系，使这个专业更具有中国劳动关系学院的“特色”，打造知名品牌。 | 6月
|  |  | 29.按学院统一要求积极申报学术硕士点，逐步推进，强化教师的危机意识与发展意识。所需要材料备齐、备足。 | 4月
|  |  | 30.积极推进“工会学”学术硕士点申请工作，以扩大工会学院的影响，发挥特色专业的优势。 | 全年
|  | 公共管理系 | 31.进行特色学科、优势学科、培育学科的遴选与定位工作；拟定特色优势学科建设方案；拟定培育学科培育方案；落实学院各项特色专业倾斜政策。 | 2017年12月底
|  |  | 32.申报公共管理一级学科学术硕士授予点；鼓励教师参加对外学术交流等活动。 | 2017年12月底
| 15.完善相关制度， 推动科研工作再上新台阶 (22项) | 科研处 | 1.资助出版3部中国劳动关系学院学术论丛 | 2017.12
|  |  | 2.资助出版4部中国劳动关系学院青年学者文库 | 2017.12
|  |  | 3.资助出版3部中国劳动关系学院“十三五”规划教材 | 2017.12
|  |  | 4.评奖出版2003-2016年全校“名家科研成果” | 2017.12
|  | 教务处 | 5.加强教学研究工作,继续完善通识教育核心课程、创新创业课程及教改项目立项的相关制度与流程。 | 2017年12月
|  |  | 6.组织参加北京市教学成果奖申报 | 预计2017年7月
|  | 文化传播学院 | 7.鼓励教师外访、加大学术专著和教材出版力度 | 2017年3——10月
|  | 法学院 | 8.申报完成国家省部级课题，多出论文、报告等成果 | 2017.12
|  | 安全工程系 | 9.2017年计划申报规划教材“应急决策理论与方法”、“机械安全工程”和“安全经济学” | 依据科研处科研成果申报安排
|  | 高等职业技术学院 | 10.配合科研处、教务处完成相关工作 | 根据学校进度
|  | 劳动关系系 | 11.举办学术报告会和学术研讨会。举办学术报告会和学术研讨会，进一步扩大学系和教师的科研影响力。 | 3-6月，12月
|  |  | 12.完善多层次、广覆盖的学生科研体系，有效提升学生的专业学习和研究能力。出版第二辑 优秀学生毕业论文集，举行大学生连带关系论坛，从学涯职涯指导、读书会、学生科研实践课题、学年论文、毕业论文等五个要素，从不同层次入手，提高学生的专业意识和专业能力。 | 6月交出版社，12月举行论坛
|  |  | 13.增设教学实践基地，探索小学期集中实践模式。由学生自主组建团队，用4周时间进行开放和 自主式的实践学习。增设新的教学实践基地，创新合作和管理模式，为学生提供更多的实习实践和创业场所。继续办好我系两专业各类模拟大赛，为学生搭建更多人才培养平台。 | 5-6月，下半年
|  | 经济管理系 | 14.起草出台经管系教师外出调研、外出开会的经费管理办法 | 4月30日征求意见；5月30日完成初稿；6月30日定稿。
|  |  | 15.起草出台经管系学生科研项目经费管理办法 | 4月30日征求意见；5月30日完成初稿；6月30日定稿并执行。
|  |  | 16.邀请专家举办国家级科研项目申请专题讲座和辅导 | 12月
|  |  | 17.组织优秀教师参与工人出版社与全总宣教部委托的《“工匠精神弘扬、工匠队伍培育”职工读本》的编写、修订与定稿工作。 | 4月30日定稿；5月份出版。
|  | 工会学院 | 18.对现有相关制度进行重新修订，着力修改与完善有关教师科研资金的支持、奖励，尤其是对精品科研项目的支持力度。努力提高国家级科研项目的立项数量和结项质量。 | 全年
|  |  | 19.完成工会工作、职工民主管理、职工社会工作等四部教材的修订工作，融入最新政策精神与最新研究成果。 | 全年
|  | 公共管理系 | 20.完善相关制度，推动科研工作再上新台阶 | 2017年11月底
|  | 体育教学部 | 21.起草出台体育部教师外出调研、开会的经费管理办法 | 12月
|  |  | 22.组织全体教师学习省市级、国家级科研项目申请方法 | 12月
| 16.打造新型智库， 促进教学科研与智库建设的良性互动 (9项) | 科研处 | 1.组建校属“当代工运研究所”等研究机构 | 2017.12
|  |  | 2.将“劳动关系和工会研究中心”建为新型智库 | 2017.12
|  | 高等职业技术学院 | 3.配合科研处及相关部门完成工作 | 根据学校进度
|  | 劳动关系系 | 4.设计劳动关系与工会智库项目。协助学校设计“劳动关系与工会”研究中心的智库项目。如编写出版《中国劳动关系蓝皮书》，筹备出版《国际劳工简讯》，立项国家级新区劳动关系研究课题，立项“大国工匠劳模精神”研究课题，立项投资“一带一路”国家中资企业跨文化管理研究等。 | 5-6月
|  | 安全工程系 | 5.2017年3月-7月拟成立“职业卫生与安全研究中心” | 2017-07-01
|  | 经济管理系 | 6.组织教师参与智库文章的选题与写作。 | 上半年1篇；下半年3篇。
|  | 工会学院 | 7.启动“大国工匠与劳动模范研究所”的各项工作，把它建成一个不仅融合我院各方人才，而且面向全总、地方工会院校“招贤纳士”的“智库”型组织。 | 全年
|  | 公共管理系 | 8.筹建“三方机制与劳工参与研究所”；申报“社会保障与工会帮扶研究所”；参与“建设大国工匠与劳动模范研究所”。 | 2017年12月底
|  | 文化传播学院 | 9.研讨、论证和制定“中国职工舆情研究中心”的组建方案，并具体施行，正式建立“中国职工舆情研究中心”（筹） | 2017年3——9月
| 17.广泛开展与相关专业学术 前沿的交流合作 (20项) | 科研处 | 1.召开全国工会学研究会常务理事会和年会 | 2017.12
|  |  | 2.召开中国工人历史与现状研究会年会 | 2017.12
|  |  | 3.召开中国工会.劳动关系研究论坛 | 2017.12
|  |  | 4.参加中国劳动经济学会2017年年会 | 2017.12
|  |  | 5.举办中国劳动关系学院学术沙龙 | 2017.12
|  | 高等职业技术学院 | 6. 高职2-3名教师参加国内专业学术研讨交流，促进教学科研质量 | 2017-12-01
|  |  | 7.高职1-2名教师加入相关学会或研究会，提高品牌影响力 | 2017-09-01
|  | 劳动关系系 | 8.建立国际劳动关系研究所。(1).建设“一带一路”与劳动关系研究所或国际劳动关系研究所。 (2).围绕着“一带一路”国家劳动关系与法律制度比较研究、“一带一路”施政对我国产业结构调整与劳动关系影响研究及建立“一带一路”高校劳动关系教育论坛，推介中国构建和谐劳动关系的道路、理论、制度和文化，促进相关国内外学校学术交流合作深化开展工作。 | 5-6月
|  | 安全工程系 | 9.2017年9月-12月拟举办“安全与卫生论坛”，鼓励专业教师参加国内外各类学术会议 | 2017年3-12月
|  | 经济管理系 | 10.举办劳动经济学系列学术沙龙和论坛。 | 上半年1次；下半年1次。
|  |  | 11.举办海峡两岸校际学术交流。邀请高雄第一科技大学专家、教授、学生来我校交流，举办学术讲座，并召开第二届海峡两岸学生学术交流会。 | 5月中旬完成。
|  |  | 12.组织教师参加中国劳动经济学年会等学术年会。 | 基于会议要求时间参加。
|  | 工会学院 | 13.加强与各兄弟院校的联系，尤其是地方工会院校，汲取他们了解基层、更好地服务基层的经验。 | 全年
|  |  | 14.通过联合举办“沙龙”讲座等形式，联系知名高校的一流学者，举办高级别学术会议，加强与国内主流学术团体的联系，让“大学问”走进校园。 | 全年
|  | 公共管理系 | 15.积极参加“劳动科学学会教育分会”、“劳动经济学会”活动；积极参加“政治学会”、“行政管理学会”活动；积极参加中国人民大学公共政策研究院学术活动；积极参加“公共人力资源研究会”学术活动。 | 2017年12月底
|  | 文化传播学院 | 16.与中山大学设计与传播学院联合举办第二届媒体法与媒体伦理全国学术研讨会 | 2017-10-01
|  | 体育教学部 | 17.组织部门教师参加大体协举办的学术及科研活动 | 12月
|  | 法学院 | 18.举办社会法学年会，北京市劳动法年会等 | 2017.12
|  | 数学与计算机教学部 | 19.鼓励教师对“互联网+”时代课程的教学模式、考核模式、评价模式进行深入的思考和研究，积极参加相关的会议、调研和培训，申报教改课题。 | 2017-12-01
|  |  | 20.对自编教材进行修订 | 2017-12-01
| 18.大力推动对外交流， 提升国际影响力 (15项) | 党政办公室 | 1.与3-4所海外高校建立友好合作关系， 探索合作办学和联合培养模式。 | 年底前
|  |  | 2.视具体情况，协同校内其他相关部门完成招收外国留学生资质申请。 | 年底前
|  |  | 3.筹备和举办亚洲社会论坛 | 11月
|  |  | 4.每年选送10%在校学生（专、本、硕） 出国学习交流。 | 年底前
|  | 教务处 | 5.推进学院与国外知名高校学术交流、联合培养相关事宜，修订《中国劳动关系学院国（境）外交流项目学分及成绩认定管理办法》，制定《中国劳动关系学院本科生国际交流学习管理办法》和《中国劳动关系学院本科生国际交流学习资助办法》。 | 2017-10-01
|  | 高等职业技术学院 | 6.拟在旅游英语教研室遴选1-2名教师赴加拿大合作学校访学一个学期，以提升外语教师的英语应用能力，学习国外先进的语言和专业教学方法。 | 2017年9月 — 2018年1月
|  |  | 7.拟派遣老师赴法国洽谈酒店本科方面的合作 | 2017-10-01
|  |  | 8.拟派遣老师赴日本洽谈旅游酒店类专科硕士连读项目，同时听取留学学生对现有项目的反馈 | 2017-10-01
|  | 劳动关系系 | 9.与罗格斯大学就“4+1”劳动关系硕士签约，继续与文大合作互访。 继续完善与台湾中国文化大学、高丽大学的合作，尽快实现与美国罗格斯大学“4+1”硕士项目的签约，探索与美国纽约城市大学合作，提供本科生一学期的劳动关系选修课程。。 | 5-6月，12月
|  | 安全工程系 | 10. (1)、 完成对本源高职学院、首经贸、华北科技学院等对外交流考查工作； (2）、 与美国有关院校取得联系，并出访建立合作关系； （3)、 争取下半年或明年初有学生或教师进行交流。 | 2017-10-01
|  | 经济管理系 | 11.选派周超、张才明赴新加坡和美国访学。 | 周超5月份赴新加坡；张才明下半年赴美。
|  | 公共管理系 | 12.做好与香港教育大学协商研究生培养合作事宜；参加全球劳动大学年会；支持1名教师前往美国哈佛大学访学；支持1名教师前往金门进行学术交流。 | 2017年12月底
|  | 文化传播学院 | 13.完善文传学院教师海外进修培训制度 | 2017-05-01
|  | 体育教学部 | 14.选派有能力的教师赴发达国家进修学习 | 12月
|  | 法学院 | 15.国内为外高水平学术会议，成为重要成员，支持教师出访交流，今年安排3名教师赴外访学，开展国际学术交流 | 2017.2-12
| 19.发挥自身优势，加快学报发展 （3项） | 学报编辑部 | 1.完善和优化栏目设置 | 2017年8月（四期前）
|  |  | 2.建立和试点匿名评审系统 | 2017年10月（五期前）
|  |  | 3.建立学报学术指导委员会 | 2017年10月（五期前）
| 20.不断提升工会干部培训的 教学质量与服务水平 （4项） | 工会干部培训学院 | 1.加强师资培训、教材组编、课程设置的建设。 2.建设现场教学基地，加强教师调研组织工作。提高教学针对性与实效性，优化课程内容。 3.建设工会干部教育培训信息管理系统。 4.启动与全总国际交流中心合作计划，改善办学环境，提升服务水平。 | 4月--12月
| 21.举办纪念劳模本科班成立 25周年学术与研讨活动。 （11项） | 继续教育学院 | 1.提交活动预算。筹备劳模校友会、劳模毕业生优秀论文集、纪念画册、宣传片及研讨会。 | 4月
|  |  | 2.劳模校友会成立预备会 | 5月
|  |  | 3.完成劳模毕业生优秀论文集编辑工作 | 6月
|  |  | 4.完成劳模班宣传片拍摄工作 | 7月、8月
|  |  | 5.出版纪念画册，召开研讨会 | 10月
|  | 工会学院 | 6.出版劳模班优秀论文选 | 4月—5月
|  |  | 7.协助继续教育学院，拍摄“纪念劳模本科班办学25周年宣传片”宣传视频。 | 4月—5月
|  |  | 8.与继续教育学院合作，举办纪念劳模本科班成立25周年学术与研讨活动。 | 5月-6月
|  |  | 9.协助继续教育学院，出劳模宣传画册。 | 5月-9月
|  |  | 10.组织在校劳模班学员开展实践教学参观等活动 | 5月；9月
|  |  | 11.与继续教育学院合作，协助学校举办劳模本科班成立25周年纪念大会 | 10月
| 22.提升服务水平， 进一步加强港澳地区教学工作。 (4项) | 党政办公室 | 1.按照年度计划，办理师生赴港澳台交流手续； 吸引港澳台地区学生教师来大陆交流。 | 年度内
|  | 继续教育学院 | 2.积极争取在港澳地区试点硕士生招生。 联系香港中联办，就在香港招收硕士生事宜商谈 | 4月
|  |  | 3.由香港中联办向教育部发函。 | 5月
|  |  | 4.配合研究生处，完成在港招收硕士生的具体工作 | 6—10月
| 23.积极参与“大国工匠” 研修交流中心的筹建工作 | 党政办公室 | 国际培训工作。启动前期调研、制定方案等筹备工作。 | 年度内
|  | 高等职业技术学院 | 积极参与“大国工匠”研修交流中心的筹建工作，并配合党政办及相关部门完成工作 | 根据学校进度
|  | 继续教育学院 | 配合党政办、工会学院、高职做好相关工作 | 4—10月
|  | 工会学院 | 欠缺，请填写
| 24.尊重教育教学规律和人才成长 规律，推进全程育人。 (33项) | 教务处 | 1.落实“十三五”人才培养专项规划，结合教育部关于普通高校学生管理规定修订《中国劳动关系学院考试工作管理办法》、《中国劳动关系学院学生学籍管理规定》等制度. | 2017年5-7月
|  | 团委 | 2.建设分类青年引导计划，针对不同类型青年的定制引领。 | 2017-07-07
|  |  | 3.针对不同年级不同青年特点开展有针对性的社会实践活动。 | 2017-06-01
|  |  | 4.针对不同年级不同青年特点开展有针对性的志愿服务活动。 | 2017-05-01
|  |  | 5.推行第二课堂成绩单建设。 | 2017-09-05
|  |  | 6.开展“青春喜迎十九大，不忘初心跟党走”主题宣传教育，通过宣讲会、读书会、知识竞赛等形式。 | 2017-09-01
|  |  | 7.开展“学习总书记讲话，做合格共青团员”教育实践，通过团课、素质拓展、团日活动、社会实践等方式。 | 2017-06-02
|  |  | 8.开展培育和践行社会主义核心价值观活动。 | 2017-11-03
|  |  | 9.开展五月合唱节、金秋文化艺术节、春煦学术科技节等弘扬正能量的校园特色活动。 | 2017-12-04
|  |  | 10.做好网上共青团建设，打造微信、微博、青年之声等“互联网+共青团”新媒体模式。 | 2017-12-06
|  | 党委组宣部 | 11.加强党员的教育和日常管理 | 2017-12-01
|  |  | 12.做好“大国工匠”进校园活动的组织工作 | 2017-05-01
|  |  | 13.继续办好“劳模大讲堂”活动 | 2017-12-01
|  |  | 14.做好舆论宣传引导，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神 | 2017-12-01
|  | 教学质量管理办公室 | 15．完成“十三五”规划六个专项规划的编制与审定工作。 | 4月下旬
|  |  | 16．结合规划内容，拟定2017、2018、2019、2020年规划落实重点任务清单。 | 5月上旬
|  |  | 17．调研起草学校规划年度实施情况评价实施方案。 | 9月底
|  |  | 18．根据拟定的评价实施方案，组织开展规划年度实施情况评价工作。 | 2018年寒假前
|  | 高等职业技术学院 | 19.探索专业建设指导委员会指导下 的校企合作运行机制，并完成专业指导委员会的筹建工作 | 2017-12-01
|  |  | 20.组织相关论坛1次， 探索提升技能人才和劳动力素质提升的创新模式。 | 2017-12-01
|  |  | 21.进一步强化实践教学 继续探索校企合作实训基地建设与运行的长效机制； 建设校内实验实训场所开放式管理平台； 进一步完善顶岗实习、工学结合等多种实习实践形式，强化以育人为目标的实习实训考核评价制度。 | 2017-12-01
|  | 安全工程系 | 22.2017年积极推动教师教学改革项目的实施，提升课堂教学效果 | 2017-12-01
|  | 经济管理系 | 23.按照“十三五”规划制定经济学专业人才培养路线图 | 9月
|  |  | 24.按照“十三五”规划制定工商管理专业人才培养路线图 | 9月
|  |  | 25.按照“十三五”规划制定财务管理专业人才培养路线图 | 9月
|  | 工会学院 | 26.鼓励任课教师针对不同学生的个性化特点，在学生学习和成长过程中给予及时指点和引导，探索针对性的培养和指导活动。 | 6月
|  |  | 27.组织毕业班同学与新生的学习交流活动，引导新生了解专业，明确大学阶段学习目标。 | 5月
|  |  | 28.加强13级学生毕业论文指导工作，引导学生关注国家、社会和专业领域内重要问题的调查和研究工作，提高论文质量。 | 6月
|  |  | 29.各教研室加强教学研讨和交流活动，及时总结教学经验和不足，提高教学水平。 | 长期活动
|  |  | 30.完善学生学业引导机制，建立相关制度和办法，及时了解和解决学生学习过程中的需要和问题。 | 12月
|  | 公共管理系 | 31.根据学院“十三五”规划，针对不同学科特点，分类制定实施“强化人才培养计划”；加强学生职业生涯规划指导；加强课程建设；加强实践教学。 | 2017年12月底
|  | 文化传播学院 | 32.按照学校十三五规划制定的人才培养路线图，落实十七项人才培养项目 | 2017年4—6月
|  | 法学院 | 33.运用各种制度措施提高人才培养质量 | 2017.12
| 25.整合优势资源，进一步完善 专业硕士培养体系 (18项) | 研究生处 | 1.试行学位论文手册制度 | 2017-05-01
|  |  | 2.按照公共管理专硕评估验收指标夯实教学管理基础性工作：规范教学文档，健全教学管理相关制度体系，完善教育教学改革相关任务 （重点包括课程建设、案例库建设、师资队伍建设等）；并择机开展预评估。 | 2017年底前
|  |  | 3.开展教师与学生之间交流活动，开拓研究生国际交流 | 2017年底前
|  |  | 4.通过参加对外学习交流培训等举措继续深化加强师资建设和管理队伍建设 | 2017年底前
|  |  | 5.继续完善研究生质量体系建设包括专家听课制度、学生评教制度、导师评价、座谈等形成校系导师三层次的质量管理体系 | 2017年底前
|  | 高等职业技术学院 | 6.配合相关部门推进工作 | 根据学校进度
|  | 安全工程系 | 7.2017年积极落实公共安全管理领域MPA硕士导师库建设，推动研究生课程改革，强化硕士导师科研指导能力， 拟购买“科研方法论”和“MPA论文写作指南” | 2017年4-12月
|  | 工会学院 | 8.布置完成16级MPA公共管理硕士的岗位实习和教学工作。 | 4月
|  |  | 9.按照学校要求，开展MSW（社会工作专业硕士）申报工作，完成相关材料的准备。 | 5月
|  |  | 10.加大研究生导师队伍建设力度，新聘一批学界和行业领域的专家担任兼职导师。 | 6月
|  | 公共管理系 | 11.建设：编制《专业硕士研究生培养师生见面交流制度》，修订《专业硕士研究生培养方案》； 教材（讲义）：完成1-2门课程的研究生讲义建设； 学科团队建设：建设1-2个专业学科团队，招聘1-2名本专业的博士毕业生，组织导师遴选工作，扩大1-2名校外导师招募的工作； 科研建设：完成3-5篇高质量论文，辅导学生完成1-2篇论文并进行发表。申报“社会对话、三方机制与劳工参与”研究中心（或研究所）；公共部门人力资源管理与权益保护研究中心（或研究所）；群团改革与社会治理研究中心（或研究所）； 实践基地建设：开发1-2个实践基地； 资料建设：购买1000-2000元的专业资料； 参加专业学术会议：参加2-3个专业学术会议； 邀请专家讲座：完成1-2个专家的讲座。 | 2017年12月底
|  | 文化传播学院 | 12.形成学科特色与优势，申报“新闻与传播”专业硕士点。准备齐全材料和精心撰写 申报论证报告，积极与审批部门及学术机构的成员交流沟通 | 2017年3——7月
|  | 法学院 | 13.为申请硕士点做准备工作 | 2017.12
|  | 劳动关系系 | 14.14级研究生的毕业论文送交查重、答辩 | 3月
|  |  | 15.14级研究生毕业登记表等各类毕业档案的收集、整理、核对、提交 | 3-4月
|  |  | 16.15级研究生的开题二辩及答辩工作 | 3-4月初，12月
|  |  | 17.做好MPA研究生的评估准备工作。协助学校申请工商管理学术硕士项目。 | 3-6月
|  |  | 18.继续完善与台湾中国文化大学、高丽大学的合作，尽快实现与美国罗格斯大学“4+1”硕士项目的签约，探索与美国纽约城市大学合作，提供本科生一学期的劳动关系选修课程。 | 5-6月，12月
| 26.加快课程体系建设， 推动学院思想政治工作供给侧改革 | 教务处 | 根据思政部整体工作计划，积极推动思想政治理论教育课程体系建设、教材建设与管理。 | 未定
|  | 思想政治理论教学部 | 欠缺，请填写
|  | 安全工程系 | 完成本科教学大纲重新编制与审定工作。 （1）教学大纲自修订工作 （2）教学各教研室初次审查及给出整改意见 （3）系部整改意见 （4）各教学大纲初次整改 （5）召开系教学工作会议，讨论教学大纲进一步整改思想，统一认识 （6）整改，大纲定稿。 | 2017-10-01
|  | 经济管理系 | 1.重视发挥经管课堂的育人功能，精心打造由人文素质课、专业课、社会实践等构成的思想政治理论教育课程体系，形成协同效应 | 12月
|  |  | 2.在课堂教学中重点加强理想信念教育、培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，培育劳动精神。 | 12月
|  | 工会学院 | 在专业课的教学中，重视引导学生树立正确的价值观、人生观。 | 6月
|  |  | 鼓励学生参与社会实践活动，特别是在大三的并行实习活动中，培养学生的专业能力、公益情怀、劳动精神。 | 6月
|  | 文化传播学院 | 系统梳理文传学院的四门通识课及其相关规则，使之建设得更好，并争取在条件成熟的时候推向全校 | 2017年5、6月
| 27.深化改革，不断提升教学质量， 完善育人模式 (27项) | 教务处 | 1.继续加强课程资源建设，在2016年通识核心课程、网络课程和创新创业课程的建设基础上，2017年加强基础课和专业主干课建设。 | 2017-11-01
|  |  | 2.推进学生赴国内知名高校访学交流，制定《中国劳动关系学院本科生国内高校交换交流培养实施办法》、《中国劳动关系学院本科生国内高校交换交流培养学分及成绩认定管理办法》 | 2017-11-01
|  |  | 3.加快教学信息化建设，完成“在线学堂”网站建设，继续实施有督导的网络课程制度。 | 随着学期进度，逐步推进
|  |  | 4.完成新版教务系统数据迁移，新版教务系统上线运行。 | 2017-09-01
|  |  | 5.召开学院教学科研工作会议，总结两年来教学科研工作所取得的成就与不足，进一步推动相关工作的发展。 | 预计2017年7月
|  | 科研处 | 6.召开学院科研教学会议 | 2017.12
|  | 数学与计算机教学部 | 7.配合学院安排，做好出卷、阅卷、备课、授课、资料整理等日常工作 | 2017年
|  |  | 8.对教学大纲进行修订 | 2017-06-01
|  |  | 9.以教务系统改版为契机，对我院现有数学课程进行整合、梳理，从数学学科体系的角度对 课程设置、命名、学时、内容等提出建议建言，以供相关部门参考 | 2017-05-01
|  |  | 10.选择适当的内容制作微课，并尝试将其应用到教学当中 | 2017-12-01
|  | 高等职业技术学院 | 11.邀请酒店行业专家到校做专业讲座 | 2017年4月-11月
|  |  | 12.与酒店进一步完善协同育人机制， 强化酒店实践教学，举办酒店管理专业教学成果汇报展示会 | 2017-12-01
|  |  | 13.召开高职学院教学科研工作会议， 总结近些年来教学科研工作所取得的成就与不足 | 2017-11-01
|  | 安全工程系 | 14.完成安全工程系职业危害检测实验室点资质认定 | 2017-07-01
|  | 经济管理系 | 15.选派教师和学生赴国内知名高校访学交流； | 10月
|  |  | 16.邀请名校教师、社会精英来校为师生开展讲座与学术交流 | 10月
|  |  | 17.完善协同育人机制，强化实践实验教学，完成经管系实验室建设规划方案，试点复合性应用型人才培养模式改革 | 10月
|  |  | 18.加快经管系实验室建设和教学信息化建设，增强在线学习平台和资源建设 | 10月
|  | 工会学院 | 19.进一步完善实践教学体系，将并行实习活动打造成特色实践教学模式，完善实习方案。 | 6月
|  |  | 20.组织台湾地区的交流学习活动，由社会工作专业教师带领部分学生前往台湾地区进行交流学习。 | 10月
|  |  | 21.召开并行实习总结会，邀请实习单位共同就我校并行实习活动进行研讨和交流。 | 11月
|  |  | 22.充分利用涿州校区和本部校区的社会工作实验室，不断提高实验课程的教学水平。 | 12月
|  | 公共管理系 | 23.做好学生前往香港理工大学实训工作；邀请名校名家来校讲座3次 | 2017年12月底
|  | 文化传播学院 | 24.系统梳理文传学院的四门通识课及其相关规则，使之建设得更好，并争取在条件成熟的时候推向全校 | 2017年5、6月
|  | 体育教学部 | 25.完善课程建设，对教学大纲进修修订 | 12月
|  |  | 26.选派教师到国内外知名高校访学交流 | 12月
|  | 法学院 | 27.充分运用客座教授、实践导师资源，提高教学质量 | 2017.12
| 28.优化教学质量保障体系， 扎实做好迎接教育部本科教学审核评估评建工作。 （5项） | 教学质量管理办公室 | 1．印发教师教学工作评优试点方案。 | 3月下旬
|  |  | 2．组织教师教学工作评优试点工作。 | 11月底
|  |  | 3．在教务处、质量办两个部门先行开展审核评估自评自查工作。 | 5月中旬
|  |  | 4．在其他职能部门开展审核评估自评自查工作。 | 10月底
|  | 教务处 | 5.制定新修订的学位论文规范，做好落实。 与质量管理办公室一道，按照学校制度建设工作要求，完成教学管理制度和教学质量保障体系制度的废、改、立工作。 | 2017年4月底
| 29.以“做精做强”为目标， 提升高职培养质量。 （4项） | 高等职业技术学院 | 1.组织相关论坛1次，探索提升技能人才和劳动力素质提升的创新模式 2.以1-2个专业为试点，完成 “产学合作、双证融通”的人才培养模式改革论证。 3.完成国际酒店管理（专业方向）的论证工作。 4. 探索高职与应用型本科衔接的人才培养模式。 | 2017-12-01
| 30.坚持根本，发挥特色， 全方位育人。 （35项） | 学生工作部 | 1.建立学工部网站思政教育板块 | 本学期内
|  | 团委 | 2.开展“青春喜迎十九大，不忘初心跟党走”主题宣传教育，通过宣讲会、读书会、知识竞赛等形式。 | 2017-09-01
|  |  | 3.开展“学习总书记讲话，做合格共青团员”教育实践，通过团课、素质拓展、团日活动、社会实践等方式。 | 2017-06-02
|  |  | 4.开展培育和践行社会主义核心价值观活动。 | 2017-11-03
|  |  | 5.开展五月合唱节、金秋文化艺术节、春煦学术科技节等弘扬正能量的校园特色活动。 | 2017-12-04
|  |  | 6做好网上共青团建设，打造微信、微博、青年之声等“互联网+共青团”新媒体模式。 | 2017-12-06
|  | 教务处 | 7与学生工作部门一起，做好大学生入学教育和领航教育，建设好学涯职涯指导课程；与院系部一起，抓好实践教学；建设好并发挥学业指导中心作用。 | 2017年7月
|  | 高等职业技术学院 | 8配合学生工作部、团委、 党委组宣部、教务处推进工作 | 根据学校进度
|  | 经济管理系 | 9.开展大二学生暑期社会实践活动——“50元钱能买什么”暑期社会调研 | 11月
|  |  | 10.开展大三、大四学生考研情况交流会 | 7月
|  |  | 11.在系部教师支持下，系学生会学习部与实践部联合推出“财经辩论赛”。 | 4-5月
|  |  | 12.系学生会学习部开展读书分享、读书沙龙活动。 | 全年
|  |  | 13.系商业领袖俱乐部开展多种沙龙、讲座、调研活动，丰富大三同学的专业学习与拓展。 | 全年
|  |  | 14.以三创项目和科研项目为引领，配合学校相关外事交流活动，强化学生科研能力和创业精神教育。 | 全年
|  | 工会学院 | 15.教师在专业课教学过程中，引导学生广泛阅读课外文献，培养思维能力。 | 6月
|  |  | 16.通过课外读书小组等方式，培养学生的阅读习惯，培育优良学风。 | 6月
|  |  | 17.通过指导学生参与课题研究、社会实践等活动，培养学生分析问题和解决问题的能力。 | 10月
|  | 公共管理系 | 18.通过指导学生读书会活动进行特色育人；强化实验实践教学与指导 | 2017年12月底
|  | 文化传播学院 | 19.完善文传学院特色课堂教学、课外活动、社会实践及新媒体的运用等，以各种形式培育良好的学风 | 2017年3——12月
|  | 体育教学部 | 20.改善课堂教学，培养优良学风与校风 | 12月
|  |  | 21.组织高质量课外活动，不断弘扬正能量 | 12月
|  | 法学院 | 22.充分运用实践基地等各种资源，全方面育人 | 2017.12
|  | 数学与计算机教学部 | 23.计算机网络考试系统扩容，购买校本部用服务器 | 2017-11-01
|  |  | 24.网络考试系统《数据库》适用结束，与万维公司签订购买协议 | 2017-11-01
|  |  | 25.网络考试系统补充《计算机应用基础》、《数据库》考试题库 | 2017-12-01
|  |  | 26.网络考试系统《程序设计》试用该考试系统 | 2017-12-01
|  |  | 27.配合教务处招生办，完成专升本计算机考试命题监考阅卷等工作 | 2017-03-01
|  |  | 28.2017届新生入学计算机水平测试 | 2017-09-01
|  |  | 29.提交数学建模专项经费的申请书 | 2017-04-01
|  |  | 30.组织2017年校内数学建模竞赛 | 2017-06-01
|  |  | 31.申请以暑假小学期的模式开展全国数学建模竞赛集训 | 2017-08-01
|  |  | 32.组织参加全国大学生数学建模竞赛 | 2017-09-01
|  |  | 33.组织参加美国大学生数学建模竞赛 | 2018-03-01
|  |  | 34.组织出版教研论文集一部 | 2017-12-01
|  |  | 35.支持并帮助数学建模协会学生社团积极开展活动，增强学生对数学的了解，提高兴趣 | 2017-12-01
| 31.注重选配和与培养， 不断加强辅导员与班主任队伍建设 ( 项) | 学生工作部 | 1.完成《辅导员队伍建设规定》和《辅导员考核办法》制定 | 6月
|  |  | 2.（包括劳模辅导员体系建设与考评标准） | 6月
|  |  | 3.组织辅导员参加培训 | 全年
|  |  | 4.完成《班主任工作条例》和《班主任工作手册》修订 | 6月
|  | 高等职业技术学院 | 5.配合干部人事处和学生工作部推进工作 | 根据学校进度
|  | 安全工程系 | 6.班主任辅导员工作交流会。每年一次，交流工作经验，沟通个别问题，提高工作方法 | 12月
|  | 经济管理系 | 7.鼓励并支持辅导员参加各类专业学习。（汪星余-职涯课学习。王熙--博士学习。王坤—创业就业学习。） | 全年
|  |  | 8.班主任工作经验交流会 | 11月下旬
|  |  | 9.辅导员含兼职辅导员暑期工作交流学习会议 | 暑期
|  |  | 10.学工部、人事处等安排的其他学习交流活动 | 全年
|  | 工会学院 | 11.提高理论水平，锻炼实践能力。组织辅导员参加北京市教工委专题培训，每人至少参加一期。与北京市部分高校联合座谈交流、考察取经。 | 全年
|  |  | 12.选聘优秀劳模学员担任学生兼职辅导员，在学院党总支的指导下开展大学生思想政治工作、学生党组织建设工作。 | 5月
|  |  | 13.完善“三支队伍”建设，明确责任。每学期召开一次辅导员、班主任工作交流会，专题研究学生学风建设、心理健康、职业规划等问题，总结经验，改进工作方法。 | 6月；12月
|  | 公共管理系 | 14.以学习教育、岗位职责、履职能力、交流互动为平台，加强管理。 | 每月一次工作交流会，半年中期检查。
|  | 文化传播学院 | 15.完善辅导员工作岗位职责的规定，完善班主任岗位职责规定，促进辅导员与班主任工作 | 2017年5——10月
|  | 法学院 | 16.加强科学培训和自我管理，让辅导员和班主任形成合力，强化学生第二课堂的引导和培育 | 2017.2-12
|  | 劳动关系系 | 欠缺，请填写
| 32.完善帮扶体系，关怀学生成长 (29项) | 学生工作部 | 1.完成学生家庭经济情况调查工作，3月下旬布置相关工作任务，4月中旬完成经济情况调查，并根据调查结果发放困难补助。 | 4月中旬
|  |  | 2.评审春季国家助学金，3月下旬布置相关工作任务，4月中旬审核确认助学金名单，并进行公示，发放助学金。 | 4月中旬
|  |  | 3.举办勤工助学协会四月文化节，4月组织勤协四月文化节，包含不同主题的6个活动。 | 4月底
|  |  | 4.评审困难学生学费减免，4月中旬布置相关工作任务，5月中旬审核确定学费减免名单，并进行公示，落实学费减免。 | 5月中旬
|  |  | 5.评选优秀毕业生、三好学生、优秀学生干部，4月中旬组织各系（院）进行毕业生评优，5月上旬审核确定名单，并进行公示。 | 5月上旬
|  |  | 6.做好困难毕业生帮扶工作，4月中旬组织各系（院）报送毕业生求职交通补贴名单、就业困难补助名单、毕业生学费减免名单，5月上旬落实和发放相关补助。 | 5月上旬
|  |  | 7.组织校园地贷款毕业生还款面签及诚信教育，6月中旬组织校园地助学贷款毕业生和中国银行进行毕业还款协议面签，同时进行诚信教育。 | 6月中旬
|  |  | 8.设立绿色通道，9月份开学组织新生入学绿色通道，办理学费缓交。 | 9月上旬
|  |  | 9.组织学生进行校园地国家助学贷款申请，10月初组织校园地助学贷款申请，审核学生申请材料，并完成新申请学生和续贷学生的贷款合同签约工作。 | 10月底
|  |  | 10.评审秋季国家助学金，10月上旬布置相关工作任务，11月上旬审核确认助学金名单，并进行公示，发放助学金。 | 11月上旬
|  |  | 11.做好学生评奖评优工作，10月上旬组织各系（院）进行毕业生评优，11月上旬审核确定名单，并进行公示。 | 11月上旬
|  | 高等职业技术学院 | 12.高职专兼职辅导员、 班主任配合学生工作部共同推动并完成工作 | 根据学校进度
|  | 劳动关系系 | 13.贫困生认定及春季助学金评审发放 | 4月
|  |  | 14.家庭困难毕业生帮扶、就业困难补贴 | 4-5月
|  |  | 15.国家助学贷款申请 | 10月
|  |  | 16.国奖、全总奖学金、励志奖学金及其他评优工作 | 11月-12月
|  | 安全工程系 | 17.团支部推荐优秀学生为重点考察对象并加以培养。严格发展标准、程序，做好学生党员的发展、转正工作。 | 2017年4～12月
|  |  | 18.团支部、学生会根据学院的整体活动，再开战系部趣味运动会（4月）、合唱排练4月、安全文化周11月、 文明宿舍评比5月和11月、期刊5月和12月、新年联欢12月 | 2017年4～12月
|  | 经济管理系 | 19.组织发动校内外师生为患病学生的捐助活动。 | 第一期线上捐助已经结束；后续捐助视学生需要而定。
|  |  | 20.经管宿舍文化节系列活动。这是我系经典学生集体主义教育、自我管理能力提升训练、和谐人际关系教育、安全卫生教育的重要活动。每年春季在涿州两个年级进行的大规模全覆盖的活动。 同步解决学生心理疾病问题、人际关系障碍等问题，起到凝聚经管、温暖“我”家的效果。 | 3-6月
|  |  | 21.持续开展阳光体育活动，适时推出应季的集体活动。以此一同解决学生体魄、人际关系、心理疾病问题。 | 3-12月份
|  |  | 22.冬季送温暖，为贫困生购置冬衣。 | 11月
|  | 工会学院 | 23.根据教育部第41号令的精神和要求，继续修订完善学院学生帮扶制度。 | 4月
|  |  | 24.按照学校的部署和要求，完成各年级困难学生家庭状况调查与资助工作。 | 4月
|  |  | 25.在2017届毕业生就业工作中，重点帮助来自贫苦地区、困难家庭的毕业生解决就业问题。 | 7月
|  |  | 26.关注学生的心理健康问题。与学校心理健康咨询室的老师密切配合，有针对性的举办讲座、开展辅导，做好个别谈心，及时消除隐患。 | 6月
|  | 公共管理系 | 27.建立学生帮扶档案，确定帮扶机制，精准帮扶困难学生。 | 5月底完成，一年滚动计划。
|  | 文化传播学院 | 28.对存在心理问题、家庭贫困的学生，加大关心力度，形成关怀的特殊机制 | 2017年4——11月
|  | 法学院 | 29.充分利用校友会资源，开展“一对一”学涯职涯帮扶计划 | 2017.2-12
| 33.鼓励创新创业，提升就业质量 (46项) | 教务处 | 1.与学生工作部门一起，建立大学生创新创业教育体系，发挥创新创业研究中心在创新创业课程、实践方面的引领作用 | 2017年7月
|  | 学生工作部 | 2.提升就业指导水平和服务能力。1、召开2017届毕业生就业创业工作推进会议； | 1、2017年4月
|  |  | 3.做好国家及各省市公务员政审、研究生考试面试、调剂的指导和服务工作；做好北京京郊大学生“村官”、各省市选调生的招募、政审工作； | 2、2017年3月、4月
|  |  | 4.组织开展校园专场宣讲会，为2017届毕业生提供更多就业机会； | 3、2017年3月、4月
|  |  | 5.开展就业工作人员系列专项培训，提高一线就业工作人员政策理论和业务水平； | 4、2017年4月
|  |  | 6.召开2017届毕业生第二次就业创业工作推进会议； | 5、2017年5月
|  |  | 7.组织开展南疆乡镇、西藏毕业生专招工作； | 6、2017年5月
|  |  | 8.做好2017届毕业生集中派遣、档案转递等工作，开展文明离校教育活动； | 7、2017年6月
|  |  | 9.为毕业生办理派遣、改派手续； | 8、2017年7月、8月
|  |  | 10.制定学校2018届毕业生就业指导意见和实施办法，指导开展我校2018届毕业生就业创业工作； | 9、2017年9月
|  |  | 11.制作完成2018届毕业生信息及专业介绍，向社会、用人单位全面推介2018届毕业生； | 10、2017年10月
|  |  | 12.充分利用微信、就业网等新媒体，及时发布各省市就业信息，组织用人单位宣讲会； | 11、2017年11月
|  |  | 13.召开学校2017届就业创业工作总结暨2018届就业创业工作启动会议，全面启动2018届毕业生就业创业工作； | 12、2017年11月
|  |  | 14.组织毕业生参加市教委就业指导中心每周举办的双选会； | 13、2017年11月
|  |  | 15.组织开展我校2018届毕业生校园专场双选会； | 14、2017年12月
|  |  | 16.开展毕业生追踪调查，编制并发布我校《2018届毕业生就业质量报告》，接受社会各界对我校毕业生就业创业工作的监督。 | 15、2017年12月
|  |  | 17.深入推进创新创业工作。1、举办“学创杯”2017年全国大学生创业综合模拟大赛校内选拔赛、第八届大学生创新创业设计大赛等校园创新创业赛事，营造良好氛围，深入推进创新创业工作开展； | 1、2017年4月
|  |  | 18.组织参与教育部举办的第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛； | 2、2017年4月
|  |  | 19.加强大学生创业园的管理，评选第四批创业团队入驻，对优秀创业团队给予资金、场地等扶持； | 3、2017年5月
|  |  | 20.成立大学生就业创业协会，培养学生自我管理、自我服务的意识和能力。 | 4、2017年5月
|  |  | 持续做好毕业生征兵入伍工作。1、落实好“退役大学生士兵”专升本、专项硕士研究生计划以及学费资助、复学升学等优惠政策； | 1、2017年4月
|  |  | 21.组织开展2017年夏秋季征兵工作，优先选拔毕业生入伍。 | 2、2017年5月
|  | 高等职业技术学院 | 22.组织2017年酒店旅游类专业双选会， 推动高职学生实习就业工作顺利进行 | 2017-11-01
|  | 劳动关系系 | 23.公务员、考研政审 | 3月
|  |  | 24.事业单位等用人单位就业信息推荐 | 3-5月
|  |  | 25.就业指导课 | 3-5月
|  |  | 26.鼓励支持学生参与教育部举办的第三届中国“互联网+”创新创业大赛 | 4月
|  |  | 27.考研调剂、京考调剂工作 | 4月中下旬
|  |  | 28.各地省考开始，开具相关证明 | 4月中下旬
|  |  | 29.收取毕业生接收函、就业协议、用工证明材料 | 5月
|  |  | 30.关注就业困难群体需求，提供一对一指导 | 5月
|  |  | 31.志愿服务西部计划招募工作、疆藏专招工作 | 5月下旬
|  |  | 32.就业系统录入 | 5-6月
|  |  | 33.就业政策讲座 | 9月
|  |  | 34.校招 | 10-12月
|  | 安全工程系 | 35.公务员调剂、地方公务员、考研调剂、个别谈话、贫困生就业帮扶及奖励。 | 2017年4～6月
|  |  | 36.毕业生就业系统录入、学生档案整理。 | 2017年4～6月
|  | 经济管理系 | 37.进一步完善系部的职涯教育和学生素质工程，将全人教育在1-3年级全面落地。 | 全年
|  |  | 38.促进大四的就业工作，发挥就业联络员、论文指导老师以及兼职班主任的力量，进行一对一精准帮扶。 | 全年
|  |  | 39.继续鼓励和支持学生的创新创业活动，配合学校的整体工作，部署院系活动。 | 全年
|  |  | 40.利用校友会资源进一步扩大校友导师的作用，在学生创新创业教育以及就业促进方面给予有效支持。 | 6月、10月两次大活动
|  | 工会学院 | 41.进一步提高就业对口率。采取“走出去、请进来”措施，发挥教学实践基地的作用，充分利用校友资源，加强与用人单位、地方工会的沟通和交流，为毕业生提供有力的社会支持。积极利用新媒体建设畅通有效的就业信息平台，积极开展形式多样的校园供需对接活动，努力提升毕业生的就业专业对口率。 | 7月；12月
|  |  | 42.加强创新创业指导工作。从低年级开始，注重学生的生涯规划、创新创业、职业能力教育和求职技巧等方面的指导，借助社会资源合作成立创业指导机构，积极开展校院两级“创业就业能力提升计划”，提升学生的就业竞争力。 | 全年
|  |  | 43.转变就业工作理念，加强人文关怀。在指导毕业生毕业就业各事项中，坚持以学生为本，精细服务，采取各种措施，切实为毕业生提供全方位服务。 | 全年
|  | 公共管理系 | 44.建立创新创业指导体系，开设专题讲座，建立校企联系，专家进校。 | 6月底完成。
|  | 文化传播学院 | 45.建立从入学到毕业的就业管理服务体系，并以具体制度规范之 | 2017年4——12月
|  | 法学院 | 46.鼓励学生创新创业，开展专场招聘会，提高就业对口率和就业质量 | 2017.2-12
| 34.落实中央要求， 推动新一轮职称评审与绩效工资改革 (1项) | 干部人事处 | 1.根据国家及全总相关文件进行 | 无法确定，需要在国家文件出台后进行
| 35.争取增加编制， 推动全总设立高评委 (2项) | 干部人事处 | 1.撰写增加编制报告，恳请全总从系统内其他性质相近的事业单位的空余编制里，调拨35个编制给学校，并以全总名义向中编办提出申请，对全总调拨给学校的编制予以认可 | 2017.05
|  |  | 2.恳请全总协调人社部组建高级专业技术职务评审委员会，与全总组织部一起前往人社部专技司职称处拜访，争取尽快推动在全总设立高评委 | 2017.06
| 36.完善人才引进机制， 发挥高端人才作用 （4项） | 干部人事处 | 1.引进和培养一批学科带头人 | 2020
|  |  | 2.修订特聘教授、兼职教授、客座教授、名誉教授聘用办法 | 2017.05
|  | 教务处 | 3.开引智渠道，完善实务界专家、全总领导和部门负责人开设专题讲座制度，结合学校人才培养规划，有计划地邀请全总领导和部门负责人到学院开设专题讲座 | 2017年12月
|  | 科研处 | 4.协助干部人事处、教务处做好此项工作 | 2017.12
| 37.加强培养培训， 提高教师理论水平和实践能力 (7项) | 干部人事处 | 1.修订教职工挂职锻炼的相关办法 | 2017.05
|  |  | 2.加强对教师师德师风方面的培训 | 2017.07-08
|  |  | 3.与各院系部合作对各专业教师进行有针对性培训 | 2017
|  | 教务处 | 4.组织教研室主任培训和教学秘书培训，与人事部门一起组织教师业务培训，加强教师综合素质培养；组织教师参加上级部门举办的业务培训，并加强校际教师交流。 | 2017年11月
|  | 党委组宣部 | 5.完成学院思想政治工作会议材料汇编 | 2017-06-01
|  |  | 6.进一步加强学院师德师风建设 | 2017-12-01
|  |  | 7.做好骨干教师培训工作 | 2017-12-01
| 38.加强干部队伍建设， 改进工作作风。 | 干部人事处 | 欠缺，请填写
| 39.规范制度，提升行政工作效率 (20项) | 党政办公室 | 1.用印审批、处级领导外出审批、档案使用上线 | 2017-03-10
|  |  | 2.测试收文和发文上线的相关事宜 | 4月14日之前
|  |  | 3.校领导和处级领导培训相关事宜 | 5月15日之前
|  |  | 4.线上和线下并轨办公结束，同时全校测试完毕 | 7月10之前
|  |  | 5.后续问题的沟通 | 2017-12-31
|  |  | 6.熟悉在oa系统中办理“用印审批”的流程 | 2017年
|  |  | 7.通过实践、结合实际，在焦主任的带领下，改进oa系统“用印审批”模块 | 根据实践情况
|  |  | 8.根据处领导指示，结合oa系统的运行实践，参与完善“公章使用” 制度 | 根据处领导指示，结合oa实践办理
|  |  | 9.根据处领导指示，在处领导的带领下参与oa系统“公文处理”模块的使用 | 根据处领导指示安排
|  |  | 档案数字化:10.前期调研 | 春季开学前(已完成)
|  |  | 11.统计一期数字化工作量 | 3月1日--3月15日(已完成)
|  |  | 12.完成业务、功能、技术需求说明 | 3月15日--3月23日（已完成）
|  |  | 13.由网络中心编制招标文件，交领导小组审议 | 4月3日--4月7日
|  |  | 14.资产处交采购申请及招标文件，专家论证审议，公示，招标 | 4月10日--7月14日
|  |  | 15.申请确定数字化办公场地 | 7月14日前
|  |  | 16.签署合同，确定数字化公司 | 7月17日--8月11日
|  |  | 17.中标公司入驻，数字化工作开始 | 8月14日--11月30日
|  |  | 18.上线调试，操作培训，内部验收 | 12月1日--12月15日
|  |  | 19. 一期数字化结项 | 12月30日前
|  |  | 20. 二期数字化项目申请 | 2018年报预算时
| 40.切实保障职工权益， 做好教代会相关工作，更好服务教职工 (16项) | 工会 | 筹备召开学校二届三次教代会 1.完成教代会提案审查工作 | 已完成
|  |  | 2.完成教代会场地布置工作 | 2017-04-20
|  |  | 3.完成教代会文件印制工作 | 2017-04-19
|  |  | 4.完成教代会各种物品的采买工作 | 2017-04-18
|  |  | 5.筹备学校第三届教职工代表大会暨工会会员代表大会 | 7月-10月
|  |  | 协助体育委员会举办学校第三十一届春季运动会。 6.运动会奖品及纪念品的采买工作 | 4月12日
|  |  | 7.其他相关工作 | 2017-04-13
|  |  | 8.开展“劳动节”、“护士节”慰问工作。配合后勤管理处，进行“劳动节”、“护士节”慰问工作 | 2017-05-12
|  |  | 9.开展教职工对高校思想政治工作及学校“十三五”规划的学习活动。以学校“十三五”规划开始实施为契机， 加强工会会员思想政治素质教育，开展对高校思想政治理论及学校“十三五”规划答题活动 | 6月
|  |  | 10.组织教职工参加全总机关“七一”合唱比赛 | 6月底
|  |  | 11.开展“教师节”慰问活动 | 9月
|  |  | 12.协助体育委员会做好学校第三十一届秋季运动会相关工作 | 10月
1 |  |  | 13.筹备教职工新年联欢会 | 12月
|  |  | 14.开展“送温暖”慰问活动 | 12月
|  |  | 15.为教职工及家属办理公园年票 | 12月
|  |  | 16.对本部门规章制度进行整理、汇编。对本部门自2003年以来的规章制度进行梳理，对有需要的制度进行修改，并进行汇编 | 2017-06-30
| 41.完善中国职工教育服务网， 推广好职工驿站APP (10项) | 中国职工电化教育中心 | 1.将大力组织开展系列活动，扩大网站和职工驿站APP覆盖面和影响力，争取以全总办公厅名义发文推广职工驿站APP。 | 6月底
|  |  | 2.办好“工匠讲坛”和“工匠故事”两个栏目。计划以拍摄各行业基层劳动者中的劳模和工匠为重点， 通过视频反映劳动者的精神面貌，并通过中国职工教育服务网及“职工驿站”APP，更好更快地传播劳模精神、劳动精神、工匠精神。 | 12月底
|  |  | 3.拍摄远程教育和职工技能培训的视频。将以满足各地区经济建设和社会发展对各类专业人才培养为需求， 拍摄一系列远程教育服务方面的视频，进一步提高各地区在职从业人员的文化科技水平。视频内容包括：计算机科学与技术、工商管理、会计学、机械电子工程、法学、人力资源管理、汽车检测与维修技术、汽车服务工程、项目管理、信息管理与信息系统、市场营销学等。 | 12月底
|  |  | 4.与“中国科技创新网”开展合作前期洽商，力争促成服务亿万职工的联合。 通过洽商，形成能被双方认可的《合作洽谈基础资料》 | 6月底
|  |  | 5.组织“创客空间形象代言人”的系列《创客故事》视频拍摄。计划拍摄“创新工作室”“创新道具”“创新乐器” “创新三态车”“创新器材”“创新美术”“视错觉”“创新专利”等视频，至少年内可每月播一集、每集10分钟左右的《创客故事》视频。 | 11月底
|  |  | 6.完善技能培训和艺术培训课程建设，扩充专家智库。在江西、江苏完成普惠式培训及订单式精准培训， 扩充专家智库人数，力争覆盖全行业全工种，提高专家数量质量含金量。 | 12月底
|  |  | 7.参与全总“十三五”工会干部培训精品课程建设工作。出版工会干部培训相关视频教材 | 12月底
|  |  | 8.中国职工教育服务网、职工驿站APP运行维护工作及功能升级。 运用大数据做好职工学习反馈评价系统功能设计与开发，推进全国职工在线学习个人电子档案和智能数据库建设。 | 日常维护，根据需求按时升级
|  |  | 9.规范中心各项规章制度。对原有的规章制度进行重新梳理，进一步规范使各项规章制度更科学化，狠抓落实。 | 6月底
|  |  | 10.完成年度音像出版工作。联系拍摄对象及撰写脚本，拍摄审片，完成至少5个音像出版物的出版。 | 12月底
| 42.创新工作方法， 做好离退休人员工作 (11项) | 离退休人员管理处 | 1. 组织全体老同志新春联欢 春节前慰问老同志代表 组织全体党员对参加十九大代表第二轮推荐名单 | 一月份
|  |  | 2.社保信息采集表,2014年10月1日前退休的老同志 283人 | 二月份
|  |  | 3. 3月20日-24日十个支部分别召开了“ 两学一做”专题生活会，民主测评会。看望病号 购买生日礼品 出版报 “三八”节组织女同志外出参加 讲座“围巾的技法”离退休信息的整理 各兴趣小组开始活动 | 三月份
|  |  | 4.组织全体老同志运动会 开始发放生日礼品 春游踩点 讲养老有方 学做第九套广播体操 | 四月份
|  |  | 5.组织全体老同志体检 春游 | 五月份
|  |  | 6.学习习主席系列讲话 学党章 | 六月份
|  |  | 7."七.一"前对困难党员帮扶 | 七月份
|  |  | 8.组织全体老同志秋游 看望病号 | 九月份
|  |  | 9.组织“重阳节”活动 | 十月份
|  |  | 10.组织党员学习 | 十一月份
|  |  | 11.筹备新年联欢.春节走访 看望病号 | 十二月份
| 43.加强财务制度建设， 多渠道争取办学资金，不断提升财务信息化水平 (4项) | 财务处 | 1.学校内部控制规范建设工作 | 12月
|  |  | 2.启动学校项目资金绩效考核工作 | 12月
|  |  | 3.完成财务信息化银行与学校互联工作 | 12月
|  |  | 4.本科学生收费系统与成教、研究生收费对接工作 | 12月
| 44.加强监管，维护校院安全稳定 (10项) | 保卫处 | 一、地下车库消防改造 1.4月检测设计 | 4~5月份
|  |  | 2.施工改造 | 5~6月份
|  |  | 3.验收试用 | 6月份
|  |  | 二、两校区防雷设施检测、维修、改造 4.4月专业检测、设计总体方案 | 4~5月份
|  |  | 5.5月制作规划上报学院，提起项目申请。学院批准后，安排后继工程。 | 5~12月份
|  |  | 三、消防设施完善与改造 6.全面专业检测、总体规划设计，提起项目申请。学院批准后，安排后继工程。 | 4~5月份
|  |  | 7.消防系统联网工程 | 5~8月份
|  |  | 四、监控系统维护与局部升级 8.专业设计、总体规划 | 7月份
|  |  | 9.按规划推进 | 8~12月份
|  |  | 10.学生安全培训（演习） | 1~12月份
| 45.建立健全监管机制， 提升服务质量和水平 (40项) | 资产管理处 | 1.建立健全各项资产管理制度。 | 按时间节点完成计划
|  |  | 2.实施资产管理奖惩制度及办法 | 按时间节点完成计划
|  | 后勤管理处 | 学生食堂标准化。3.检查食堂燃气安全 | 3月
|  |  | 4.宣传动员，启动食堂标准化建设工作 | 3月
|  |  | 5.完成厨余垃圾设备的建设安装工作 | 4月
|  |  | 6.召开餐饮方面学生、教师座谈生活会 | 4月
|  |  | 7.实施食堂标准化建设 | 5月
|  |  | 8.标准化食堂自查整改 | 6月-12月
|  |  | 学生宿舍标准化。9.规范公寓服务标准，严肃劳动纪律，加强检查执岗情况 | 3月
|  |  | 10.启动北京校区大学生公寓外墙皮破损修补工作 | 3月
|  |  | 11.公寓员工岗位培训、消防知识培训 | 4月
|  |  | 12.完善公寓规章制度、规范检查记录 | 4月-6月
|  |  | 13.北京校区公寓灭鼠、除虫 | 6月-7月
|  |  | 14.对照标准化公寓要求开展自查整改工作 | 7-12月
|  |  | 提高医疗卫生服务水平。15.制定教职工体检方案 | 4月
|  |  | 16.组织实施教职工体检工作 | 5月
|  |  | 17.完善公共卫生事业应急预案 | 3-6月
|  |  | 提高后勤保障及物业服务水平。18.微信公众服务号上线准备 | 2月
|  |  | 19.办理《卫星地面接收设施检验合格证》换证 | 3月
|  |  | 20.运动会后勤保障服务 | 4月
|  |  | 21.参与完成毕业典礼等大型活动的保障工作 | 6月
|  |  | 22.召开两校区防汛工作会议，做好防汛工作的前期准备 | 6月
|  |  | 23.四六级考试及其他教学活动后勤保障服务 | 6月
|  |  | 24.完成2018年度项目预算申报工作 | 7月
|  |  | 25.学生返京等工作 | 7-8月
|  |  | 26.防汛工作 | 7-8月
|  |  | 27.迎新、开学典礼保障工作 | 8-9月
|  |  | 28.其他学院各系部各部门活动、会议等后勤服务 | 3-12月
|  |  | 推进节约型校园建设。29.完成北京校区锅炉（含中工大厦）低氮改造招标前准备工作 | 2月
|  |  | 30.研究北京校区高压配电室运行机制转变方案 | 3月
|  |  | 31.北京校区锅炉改造招标工作 | 3月
|  |  | 32.青年公寓电动车室外集中充电设施的建设及充电收费工作 | 3月-5月
|  |  | 33.向中直管理打报告申请第二教学楼电力增容资金缺口事宜 | 4月
|  |  | 34.启动第二教学楼电力增容项目招标工作 | 4月
|  |  | 35.完成涿州校区供暖工作的分析总结工作 | 4月
|  |  | 36.完成北京校区锅炉改造工作 | 5月
|  |  | 37.拟召开我校清洁生产审核会议 | 5月
|  |  | 38.涿州校区12#建立充电站 | 5-6月
|  |  | 39.完成两校区空调清洗和保养工作 | 6月
|  |  | 40.启动暑期北京校区学生宿舍电表更新工作 | 7-8月
| 46.加快两校区规划， 加大基础设施建设投入 （5项） | 资产管理处 | 1.联系涿州规划局尽快审批校园整体规划。 | 按时间节点完成计划
|  |  | 2.年底前涿州教学实验楼及学生公项目顺利开工建设及中工大厦整体改造工程实施。 | 按时间节点完成计划
|  | 学生工作部 | 3.完成三公寓改造与一站式学生服务大厅改造使用。完成规划、设计、初步装修 | 9月底
|  | 继续教育学院 | 4.聚力基础建设，推动“大国工匠”研修交流中心的立项。配合党政办、资产管理处、学生工作部、 工会干部培训学院做好相关工作。 | 4—10月
|  | 工会干部培训学院 | 5.配合完成本年度中工大厦装修改造。参与中工大厦装修改造计划的需求调查及方案制定等。 | 4月--12月
| 47.稳步推进数字化校园建设 (9项) | 网络信息中心 | 数字化校园一期。1.云数据中心的建设、培训、验收、运维 | 2017-03-01
|  |  | 2.数字校园三大平台建设、培训、验收、推广 | 2017-05-01
|  |  | 3.办公自动化系统建设、培训、验收、推广 | 2017-06-01
|  |  | 4.校园网升级改造与网络安全的建设、验收、审计 | 2017-09-01
|  |  | 数字化校园二期。5.数据综合服务平台的招标、建设、验收 | 2017-12-01
|  |  | 6.学工系统的招标、建设、培训 | 2017-12-01
|  |  | 7.干部培训管理系统的招标、建设 | 2017-12-01
|  |  | 8.档案管理系统的招标、建设、验收 | 2017-12-01
|  |  | 9.继续教育教务管理系统的招标、建设、验收 | 2017-12-01
| 48.内外结合， 进一步提升图书馆服务能力 (7项) | 图书馆 | 1.馆际业务交流。到中国人民大学图书馆进行业务交流。 | 2017-04-20
|  |  | 2.智慧图书馆建设（基于大数据统计分析技术的智慧业务系统）(1)、完成项目招标 (2)、与中标公司合作完成系统开发 (3)、进行系统安装、调试及运行。 | 6月上旬
|  |  | 3.虚拟图书馆建设（利用VR技术对图书馆进行3D建模和展示的系统）(1)、完成新生入馆模块设计、开发 (2)、完成业务功能模块开发 (3)、进行系统的安装、调试及试运行。 | 6月中下旬
|  |  | 4.实现智慧图书馆和虚拟图书馆的系统对接(1)、在两系统各自调试及试运行后，实现两系统的正式对接 (2)、对接后的调试运行 | 6月底
|  |  | 5.全国工会特色资源保障联盟建设。同下项 | 9月启动
|  |  | 6.全国工会数字化知识中心建设。(1)、3月份向全总汇报中心建设设想（已完成） (2)、向院长办公会汇报中心建设方案（已完成，院长办公会批准） (3)、完善中心建设方案，9月份启动相关项目的建设 (4)、至年底，陆续启动中心建设的软硬件建设项目。 | 贯穿全年
|  |  | 7.纸质资源建设。(1)、与书商续签合同 (2)、完成全年的书刊订购 (3)、完成每月到馆书刊的编目 | 贯穿全年
| 49.启动校园形象识别系统建设， 提升学院文化氛围，改善校园环境 ( 项) | 党政办公室 | 1.校园形象识别系统归档.完成旧识别系统所产生的实物归档工作 | 4月15日前
|  |  | 2.了解新校园形象识别系统前期已完成内容及后期工作所产生的资料 | 4月22日前
|  |  | 3.协助校园形象识别系统项目负责人员完成立卷工作 | 4月30日前
|  |  | 4.全程跟踪指导校园形象识别系统项目后期的立卷工作 | 贯穿整个系统建设全过程
|  |  | 5.新校园形象识别系统完成后所有资料正式归档 | 系统完成后一个月内
|  | 党委组宣部 | 做好校园形象识别系统建设的宣传工作
|  | 资产管理处 | 欠缺，请填写
|  | 后勤管理处 | 校园绿化、美化、景观改造。签订北京校区垃圾清运合同 | 3月
|  |  | 北京校区绿化养护工程合同第二次续签 | 4月
|  |  | 2017年涿州校区植树活动 | 4月
|  |  | 两校区翻土，移栽、补种花卉绿植 | 3月-4月
|  |  | 涿州校区雨水、污水、雨水漏、管道疏通招标工作 | 4月
|  |  | 北京校区11#-12#局部绿化美化，种植各种花灌木等 | 4月
|  |  | 涿州西北角景观改造工程招标 | 4月-5月
|  |  | 涿州校区水上公园正常养护 | 3月-12月
|  |  | 涿州校区气膜体育馆周边改造工程审计工作 | 4月-5月
|  |  | 两校区更换垃圾箱，整治环境卫生 | 5月
|  |  | 试行学院视觉形象识别系统，规范相关标识。如更换学生公寓霓虹灯大字、班车大字、二级网站标识等 | 4-12月
|  |  | 协助配合全总老旧校区改造工程，做好后勤保障工作 | 4-12月
|  | 学生工作部 | 欠缺，请填写
|  | 团委 | 组织学生学习校园UIS设计，规范各级学生组织校徽、校名等系列标识使用。 | 2017-05-08
|  |  | 配合主管部门推动校园UIS建设 | 2017-12-09
| 50.促成全总与中石油协调， 解决涿州校区资产遗留问题 ( 项) | 资产管理处 | 1.推进涿州校园居民安置、项目立项及涿州校区资产工作二次划转。 | 按时间节点完成计划
|  | 财务处 | 欠缺，请填写
Note on D149: 作者: